|  | Приложение 1 УТВЕРЖДЕН постановлением администрации Крымского городского поселения Крымского района от 23.04.2024 № 445 |
| --- | --- |

ПЛАН

мероприятий по внесению изменений в Генеральный план

Крымского городского поселения Крымского района

| № п/п | Мероприятие | Срок исполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Подготовка проекта изменений в Генеральный план поселения | август 2024 г. |
|  | Размещение проекта изменений в Генеральный план во ФГИС ТП | сентябрь 2024 г. |
|  | Процедура рассмотрения и согласования проекта о внесении изменений в Генеральный план поселения | декабрь 2024 г. |
|  | Проведение публичных слушаний по проекту изменений в Генеральный план поселения | январь 2025 г. |
|  | Направление проекта решения о внесении изменений в Генеральный план поселения (с приложением протокола публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний) в Совет Крымского городского поселения Крымского района | февраль 2025 г. |
|  | Рассмотрение проекта изменений в Генеральный план Советом Крымского городского поселения Крымского района | Март 2025 г. |

Исполняющий обязанности начальника

отдела архитектуры  и градостроительства                                  Ю.А. Кузьмина

|  | Приложение 2 УТВЕРЖДЕН постановлением администрации Крымского городского поселения Крымского района от 24.04.2024 № 445 |
| --- | --- |

СОСТАВ

комиссии по подготовке  предложений о внесении

изменений в Генеральный план Крымского городского

поселения Крымского района

| Хотелев Олег Анатольевич | - заместитель главы Крымского городского поселения Крымского района, председатель комиссии; |
| --- | --- |
| Нагапетьян Нина Анатольевна | - начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации Крымского городского поселения Крымского района, заместитель председателя комиссии. |

Члены комиссии:

Исполняющий обязанности начальника

отдела архитектуры и градостроительства                                    Ю.А. Кузьмина

|  | Приложение 3 УТВЕРЖДЕН постановлением администрации Крымского городского поселения Крымского района от 24.04.2024 № 445 |
| --- | --- |

ПОРЯДОК

деятельности комиссии по подготовке предложений

о внесении изменений в Генеральный план

Крымского городского поселения Крымского района

- Общие положения

1.1 Комиссия создается в целях рассмотрения предложений заинтересованных лиц и подготовки предложений о внесении изменений                  в генеральный план Крымского городского поселения Крымского района, организации и проведения всех необходимых процессов, связанных                           с внесением изменений в генеральный план Крымского городского поселения Крымского района (далее – Комиссия) на период до принятия изменений                    в установленном порядке.

1.2 Состав и порядок деятельности Комиссии определяется на основании настоящего постановления администрации Крымского городского поселения Крымского района.

1.3 Комиссия руководствуется в своей деятельности  законодательством Российской Федерации в сфере градостроительства и настоящим порядком.

- Компетенция Комиссии

2.1 В компетенцию комиссии входят вопросы:

рассмотрение поступивших обращений и подготовка предложений                     по внесению изменений в генеральный план Крымского городского поселения Крымского района;

организация процесса разработки и согласования проекта по внесению изменений в генеральный план Крымского городского поселения Крымского района, координация взаимодействия соответствующих структур, в том числе подрядчиков,  по вопросам внесения изменений в генеральный план  Крымского городского поселения Крымского района;

организация проведения публичных слушаний по вопросу внесения изменений в генеральный план Крымского городского поселения Крымского района, подготовка заключения по результатам публичных слушаний;

обеспечение гласности при подготовке решений по внесению изменений  в генеральный план Крымского городского поселения Крымского района                   и опубликование результатов публичных слушаний;

2

осуществление иных полномочий, необходимых для выполнения возложенных на Комиссию задач и функций.

3. Порядок деятельности Комиссии

3.1 Комиссия собирается по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц.

3.2 Решение о проведении заседания Комиссии принимается председателем (заместителем председателя) Комиссии.

3.3 Секретарь Комиссии оповещает ее членов о дате и времени заседания Комиссии.

3.4 Повестку заседания Комиссии формирует секретарь                                по предложению председателя либо по письменному ходатайству одного или нескольких членов Комиссии.

3.5 Подготовку материалов и организационные мероприятия осуществляют ответственные члены Комиссии по поручению председателя (заместителя председателя) с указанием сроков выполнения заданий.

3.6 Заявления и предложения граждан и юридических лиц по вопросам разработки проекта направляются в Комиссию на имя председателя Комиссии.

3.7 Поступившие предложения и заявления регистрируются секретарем Комиссии.

3.8 Председатель (заместитель председателя)  Комиссии обеспечивает рассмотрение поступивших предложений и заявлений на заседании Комиссии     в установленный срок.

3.9 Поступившие предложения и заявления прилагаются к протоколам заседания Комиссии.

3.10 Решение Комиссии принимается большинством голосов членов Комиссии и оформляется протоколом, который составляется секретарем                     и подписывается председателем (заместителем председателя) и секретарем комиссии.

Исполняющий обязанности начальника

отдела архитектуры и градостроительства                                    Ю.А.Кузьмина

# Text boxes

| Гладкий Вадим Владимирович | - начальник юридического отдела администрации Крымского городского поселения Крымского района |
| --- | --- |
| Юзяк Андрей Николаевич | - начальник земельного отдела |