ПРИЛОЖЕНИЕ

к решению Совета Крымского

городского поселения Крымского района

от 28.09.2017 № 217

**Информация о ходе выполнения муниципальной программы**

**«Обеспечение безопасности населения Крымского городского поселения Крымского района»**

**на 2015-2017 годы за 2016 год**

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | |
| Наимено-вание мероприя-тия | Муниципальный заказчик мероприятия (заказчик), ответственный за выполнение мероприятия <1> | Объем финансирования,  предусмотренный программой на текущий год | | | Объем финансирования на текущий год, предусмотренный бюджетом | | Профинансировано  в отчетном периоде | | | Освоено (израсходовано)  в отчетном  периоде <2> | | Отметка о выполнении мероприятия (выполнено / не выполнено) <3> |
| мест-ный бюджет | кра-евой бюджет | внебюджетные источники | местный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | краевой бюджет | внебюджетные источники | местный бюджет | краевой бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Подпрограмма «Об участии граждан в охране общественного порядка Крымского городского поселения Крымского района»  на 2015-2017 годы | | | | | | | | | | | | |
| Денежное поощрения членам добровольной народной дружины Крымского городского поселения за совместное патрулирование с правоохранительными органами из расчета (89.00 рублей за 1 час дежурства х 4часа дежурства в выходные и праздничные дни х4 маршрута по 1(одному) человеку на маршрут | Отдел по предупреждению чрезвычайных  ситуаций и гражданской защите населения | 246,5 | - | - | 246,5 | -  - | 246,5 | - | - | 246,5 | 0  - | выполнено |
| Денежное вознаграждение начальнику штаба, командиру отряда, ревизору ООПН | Отдел по предупреждению чрезвычайных  ситуаций и гражданской защите населения | 77,8 | - | - | 77,8 | -  - | 77,8 | - | - | 77,8 | 0  - | выполнено |
| Приобретение канцелярских принадлежностей, изготовление удостоверений, знаков | Отдел по предупреждению чрезвычайных  ситуаций и гражданской защите населения | 73,7 | - | - | 73,7 | -  - | 73,7 | - | - | 73,7 | 0  - | выполнено |
| Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Крымского городского поселения Крымского района»  на 2015-2017 годы | | | | | | | | | | | | |
| Изготовление и распространение среди населения информационных листовок по предупреждению террористических актов и действиях при захвате заложников | Отдел по предупреждению чрезвычайных  ситуаций и гражданской защите населения | 19,6 | - | - | 19,6 | -  - | 19,6 | - | - | 19,6 | 0  - | выполнено |
| Установка системы управления доступом. Оборудование помещения для охраны. | Отдел по предупреждению чрезвычайных  ситуаций и гражданской защите населения | 274,6 | - | - | 274,6 | -  - | 274,6 | - | - | 274,6 | 0  - | выполнено |
| Установка системы видеонаблюдения | Отдел по предупреждению чрезвычайных  ситуаций и гражданской защите населения | 183,4 | - | - | 183,4 | -  - | 183,4 | - | - | 183,4 | 0  - | выполнено |
| Обеспечение безопасности и контроля доступа посторонних лиц в здание администрации. Повышение антитеррористической устойчивости объектов с массовым пребыванием граждан | Отдел по предупреждению чрезвычайных  ситуаций и гражданской защите населения | 659,8 | - | - | 659,8 | -  - | 659,8 | - | - | 659,8 | 0  - | выполнено |
| Подпрограмма «Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий в Крымском городском поселении Крымского района» на 2015-2017 годы | | | | | | | | | | | | |
| Развитие аварийно-спасательного отряда муниципального образования и совершенствование его материально-технической базы (передача полномочий) | Отдел по предупреждению чрезвычайных  ситуаций и гражданской защите населения | 802,5 | - | - | 802,5 | -  - | 802,5 | - | - | 802,5 | 0  - | выполнено |
| Оповещение населения при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в мирное и военное время;  - техническое обслуживание системы оповещения.  - техническое содержание и обслуживание АГК №126 | Отдел по предупреждению чрезвычайных  ситуаций и гражданской защите населения | 1414,3  197,4 | -  - | -  - | 1414,3  197,4 | -  - | 1414,3  197,4 | -  - | -  - | 1414,3  197,4 | -  - | выполнено |
| Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья  - изготовление предупреждающих аншлагов, листовок, памяток буклетов из расчета | Отдел по предупреждению чрезвычайных  ситуаций и гражданской защите населения | 630,9 | - | - | 630,9 | -  - | 630,9 | - | - | 630,9 | 0  - | выполнено |
| Подпрограмма «Пожарная безопасность в Крымском городском поселении Крымского района» на 2015-2017 годы | | | | | | | | | | | | |
| Мероприятия по подготовке противопожарной защиты населения. Обеспечение информирования и обучения населения правилам пожарной безопасности:  - изготовление и приобретение листовок, памяток, аншлагов, наглядной документации  (стендов), знаков пожарной безопасности;  -обучение сотрудников администрации и подведомственных учреждений пожарному | Отдел по предупреждению чрезвычайных ситуаций и гражданской защите населения | 172,1  8,8 | -  - | -  - | 172,1  8,8 | -  - | 172,1  8,8 | -  - | -  - | 172,1  8,8 | -  - | выполнено |
| Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера  в Крымском городском поселении Крымского района» на 2015-2017 годы | | | | | | | | | | | | |
| Создание комплексной системы подготовки, обучения, информирования населения, руководителей организаций, учреждений по вопросам ГО,ЧС, а также неработающего населения в учебно-консультационных пунктах:  - проведение штабных учений | Отдел по предупреждению чрезвычайных ситуаций и гражданской защите населения | 28,0 | - | - | 28,0 | -  - | 28,0 | - | - | 28,0 | 0  - | выполнено |
| Развитие инфраструктуры информационного обеспечения и ситуационного анализа рисков чрезвычайных ситуаций при обучении населения:  -приобретение, изготовление наглядной информации для населения (листовки, брошюры) | Отдел по предупреждению чрезвычайных ситуаций и гражданской защите населения | 73,0 | - | - | 73,0 | -  - | 73,0 | - | - | 73,0 | 0  - | выполнено |
| **Всего по программе** |  | **4862,4** | **-** | **-** | **4862,4** | **-** | **4862,4** | **-** | **-** | **4862,4** | **-** | **выполнено** |

<1> указываются получатели субсидий (субвенций) - отраслевые (функциональные) органы администрации муниципального образования Крымский район;

<2> указываются объемы финансирования, непосредственно освоенные получателями бюджетных средств (главными распорядителями бюджетных средств, отраслевыми (функциональными) органы администрации муниципального образования Крымский район);

<3> обязательно указывается сумма экономии, полученной в результате конкурсных процедур.

Начальник отдела по предупреждению чрезвычайных

ситуаций и гражданской защите населения В.П.Житник