|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение  к решению Совета Крымского городского  поселения Крымского района  от 17.12.2020 № 116 |

Информация о ходе выполнения муниципальной программы

«Развитие культуры в Крымском городском поселении Крымского района» на 2018-2020 годы

за 2019 год

В рамках муниципальной программы «Развитие культуры в Крымском городском поселении Крымского района» на 2018-2020 годы действует подпрограмма «Совершенствование деятельности муниципальных учреждений отрасли «Культура, искусство и кинематография» на 2018-2020 годы. Данная программа утверждена постановлением администрации Крымского городского поселения Крымского района от 17 октября 2017 года №1410 «О муниципальной программе «Развитие культуры в Крымском городском поселении Крымского района» на 2018-2020 годы.

В 2019 году на исполнение мероприятий муниципальной программы предусмотрено финансирование в объеме 41 651,6 тыс.рублей, в том числе: средства краевого бюджета, которые составляют 402,4 тыс.рублей;

средства федерального бюджета 1 274,3 тыс.руб.;

средства от приносящей доход деятельности муниципальных бюджетных учреждений 5 478,9 тыс.руб.;

средства бюджета Крымского городского поселения Крымского района составляют 34 226,0 тыс.руб.

Фактически за 2019 год были исполнены мероприятия муниципальной программы «Развитие культуры в Крымском городском поселении Крымского района» в объеме 41 651,6 тыс.руб., в том числе за счет средств краевого бюджета 402,4 тыс.руб., за счет средств федерального бюджета 1 274,3 тыс.руб., средства местного бюджета составили 34 226,0 тыс.руб. и внебюджетные средства составили 5 748,9 тыс.руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | | тыс. рублей | | | | | | | | | | | | |
| Наименование мероприятия | Муниципальный заказчик мероприятия (заказчик), ответственный за выполнение мероприятия <1> | | Объем финансирования,  предусмотренный программой на текущий год | | | | Объем финансирования на текущий год, предусмотренный бюджетом | | | Профинансировано  в отчетном периоде | | | Освоено (израсходовано)  в отчетном  периоде<2> | | | Отметка о выполнении мероприятия (выполнено / не выполнено) <3> |
| мест-ный бюджет | | кра-евой бюджет | внебюджетные источники | местный бюджет | краевой бюджет | внебюджетные источники | местный бюджет | краевой бюджет | внебюджетные источники | местный бюджет | краевой бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Подпрограмма «Совершенствование деятельности муниципальных учреждений отрасли «Культура, искусство и кинематография»  на 2018-2020 годы | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Выполнение муниципальных заданий муниципальными учреждениями | - муниципальное казенное учреждение «Молодежный культурный центр «Русь» Крымского городского поселения Крымского района;  - муниципальное бюджетное учреждение «Киновидеозрелищное»;  - муниципальное бюджетное учреждение «Крымский краеведческий музей»;  - муниципальное казенное учреждение «Крымская городская библиотека» | | 30 842,6 | | - | 5 748,9 | 30 842,6 | - | 5 748,9 | 30 842,6 | - | 5 748,9 | 30 842,6 | - | 5 706,6 | выполнено |
| Выполнение работ по содержанию памятников | администрация Крымского городского поселения Крымского района | | 8,1 | | - | - | 8,1 | -  - |  | 8,1 | - | - | 8,1 |  | 0  - | выполнено |
| Восстановление (ремонт, благоустройство) воинских захоронений | администрация Крымского городского поселения Крымского района;  министерство ТЭК и ЖКХ краснодарского края | | 21,2 | | 684,5 | - | 21,2 | 684,5 | - | 21,2 | 684,5 | - | 21,2 | 684,5 | - | выполнено |
| Выполнение мероприятий по подготовке и проведению празднования Дня города | администрация Крымского городского поселения Крымского района | | 254,0 | | - | - | 254,0 | - | - | 254,0 | - | - | 254,0 | - | - | выполнено |
| Организация и проведение новогодних мероприятий | администрация Крымского городского поселения Крымского района | | 546,0 | | - | - | 546,0 | - | - | 546,0 | - | - | 546,0 | - | - | выполнено |
| Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей Крымского городского поселения Крымского района услугами организации культуры (передача полномочий) | администрация Крымского городского поселения Крымского района | | 1 701,2 | | - | - | 1 701,2 | - | - | 1 701,2 | - | - | 1 701,2 | - | - | выполнено |
| Капитальный ремонт учреждений культуры | администрация Крымского городского поселения Крымского района | | 765,8 | | - | - | 765,8 | - | - | 765,8 | - | - | 765,8 | - | - | выполнено |
| Организация мероприятий, посвященных участию в проекте «Город воинской славы» | администрация Крымского городского поселения Крымского района | | 23,7 | | - | - | 23,7 | - | - | 23,7 | - | - | 23,7 | - | - | выполнено |
| Укрепление материально-технической базы учреждений культуры (приобретение кресел для зрительного зала МКУ МКЦ «Русь» | администрация Крымского городского поселения Крымского района | | 63,4 | | 992,2 | - | 63,4 | 992,2 | - | 63,4 | 992,2 | - | 63,4 | 992,2 | - | выполнено |

Начальник отдела экономики и доходов администрации

Крымского городского поселения Крымского района И.Н. Коротченко