|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение  к решению Совета Крымского  городского поселения Крымского района  от 17.12.2020 № 118 |

Информация о ходе выполнения муниципальной программы

«Обеспечение безопасности населения Крымского городского поселения Крымского района» на 2018-2020 годы

за 2019 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наимено-вание мероприя-тия | Муниципальный заказчик мероприятия (заказчик), ответственный за выполнение мероприятия <1> | | Объем финансирования,  предусмотренный программой на текущий год | | | | | Объем финансирования на текущий год, предусмотренный бюджетом | | Профинансировано  в отчетном периоде | | | Освоено (израсходовано)  в отчетном  периоде <2> | | Отметка о выполнении мероприятия (выполнено / не выполнено) <3> | |
| мест-ный бюджет | | кра-евой бюджет | | внебюджетные источники | местный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | краевой бюджет | внебюджетные источники | местный бюджет | краевой бюджет |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| Подпрограмма «Об участии граждан в охране общественного порядка Крымского городского поселения Крымского района»  на 2018-2020 годы | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Денежное поощрение членам добровольной народной дружины Крымского городского поселения за совместное патрулирование с правоохранительными органами из расчета (89.00 рублей за 1 час дежурства х 4часа дежурства в выходные и праздничные дни х4 маршрута по 1(одному) человеку на маршрут | Отдел по предупреждению чрезвычайных  ситуаций и гражданской защите населения | | 420,8 | | - | - | | 420,8 | - | 420,8 | - | - | 420,8 | - | | выполнено |
| Приобретение жесткого диска для системы видеонаблюдения | Отдел по предупреждению чрезвычайных  ситуаций и гражданской защите населения | | 10,2 | | - | - | | 10,2 | -  - | 10,2 | - | - | 10,2 | - | | выполнено |
| Установка шлагбаума на пересечении ул. Ленина-Коммунистическая | Отдел по предупреждению чрезвычайных  ситуаций и гражданской защите населения | | 99,9 | | - | - | | 99,9 | -  - | 99,9 | - | - | 99,9 | - | | выполнено |
| Охранные услуги сквера им. Тельмана и парка Свердлова (денежное содержание 1-го 8 час. поста) | Отдел по предупреждению чрезвычайных  ситуаций и гражданской защите населения | | 770,0 | | - | - | | 770,0 | - | 770,0 | - | - | 770,0 | - | | выполнено |
| Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Крымского городского поселения Крымского района»  на 2018-2020 годы | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Изготовление и распространение среди населения информационных листовок по предупреждению террористических актов и действиях при захвате заложников | Отдел по предупреждению чрезвычайных  ситуаций и гражданской защите населения | 96,0 | | - | | - | | 96,0 | - | 96,0 | - | - | 96,0 | - | выполнено | |
| Техническое обслуживание системы управления доступом (СКУД) | Отдел по предупреждению чрезвычайных  ситуаций и гражданской защите населения | 52,0 | | - | | - | | 52,0 | - | 52,0 | - | - | 52,0 | - | выполнено | |
| Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | Отдел по предупреждению чрезвычайных  ситуаций и гражданской защите населения | 24,6 | | - | | - | | 24,6 | - | 24,6 | - | - | 24,6 | - | выполнено | |
| Обеспечение безопасности и контроля доступа посторонних лиц в здание администрации. Повышение антитеррористической устойчивости объектов с массовым пребыванием граждан | Отдел по предупреждению чрезвычайных  ситуаций и гражданской защите населения | 582,5 | | - | | - | | 582,5 | -  - | 582,5 | - | - | 582,5 | - | выполнено | |
| Обеспечение безопасности памятников военной истории | Отдел по предупреждению чрезвычайных  ситуаций и гражданской защите населения | 88,6 | | - | | - | | 88,6 | - | 88,6 | - | - | 88,6 | - | выполнено | |
| Установка шлагбаума на пересечении ул. Ленина-Д. Бедного | Отдел по предупреждению чрезвычайных  ситуаций и гражданской защите населения | 96,4 | | - | | - | | 96,4 | - | 96,4 | - | - | 96,4 | - | выполнено | |
| Установка камеры видеонаблюдения по ул Д. Бедного 16 | Отдел по предупреждению чрезвычайных  ситуаций и гражданской защите населения | 13,3 | | - | | - | | 13,3 | - | 13,3 | - | - | 13,3 | - | выполнено | |
| Приобретение считывателя карт | Отдел по предупреждению чрезвычайных  ситуаций и гражданской защите населения | 2,3 | | - | | - | | 2,3 | -  - | 2,3 | - | - | 2,3 | - | выполнено | |
| Оценка информационной системы по защите персональных данных | Отдел по предупреждению чрезвычайных  ситуаций и гражданской защите населения | 65,1 | | - | | - | | 65,1 | - | 65,1 | - | - | 65,1 | - | выполнено | |
| Перенос оборудования СЭОН | Отдел по предупреждению чрезвычайных  ситуаций и гражданской защите населения | 25,0 | | - | | - | | 25,0 | -  - | 25,0 | - | - | 25,0 | - | выполнено | |
| Установка тревожной кнопки на посту охраны в администрации | Отдел по предупреждению чрезвычайных  ситуаций и гражданской защите населения | 29,2 | | - | | - | | 29,2 | -  - | 29,2 | - | - | 29,2 | 0  - | выполнено | |
| Подпрограмма «Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий в Крымском городском поселении Крымского района» на 2018-2020 годы | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Развитие аварийно-спасательного отряда муниципального образования и совершенствование его материально-технической базы (передача полномочий) | Отдел по предупреждению чрезвычайных  ситуаций и гражданской защите населения | 914,0 | | - | | - | | 914,0 | -  - | 914,0 | - | - | 914,0 | - | | выполнено |
| Оповещение населения при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в мирное и военное время;  - техническое обслуживание системы оповещения.  - техническое содержание и обслуживание АГК № 126 | Отдел по предупреждению чрезвычайных  ситуаций и гражданской защите населения | 362,4  147,2 | | -  - | | -  - | | 362,4  147,2 | -  - | 362,4  147,2 | -  - | -  - | 362,4  147,2 | -  - | | выполнено |
| Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья, наводнении, подтоплении, стихийных бедствиях  - изготовление предупреждающих аншлагов, листовок, памяток буклетов | Отдел по предупреждению чрезвычайных  ситуаций и гражданской защите населения | 485,6 | | - | | - | | 485,6 | - | 485,6 | - | - | 485,6 | - | | выполнено |
| Функционирование органа ЕДДС | Отдел по предупреждению чрезвычайных  ситуаций и гражданской защите населения | 388,6 | | - | | - | | 388,6 | - | 3388,6 | - | - | 3388,6 | - | | выполнено |
| Разработка плана по предупреждению разлива нефти | Отдел по предупреждению чрезвычайных  ситуаций и гражданской защите населения | 2290,0 | | - | | - | | 290,0 | - | 2290,0 | - | - | 2290,0 | - | | выполнено |
| Приобретение мотопомпы | Отдел по предупреждению чрезвычайных  ситуаций и гражданской защите населения | 78,0 | | - | | - | | 78,0 | - | 778,0 | - | - | 778,0 | - | | выполнено |
| Подпрограмма «Пожарная безопасность в Крымском городском поселении Крымского района» на 2018-2020 годы | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Мероприятия по подготовке противопожарной защиты населения. Обеспечение информирования и обучения населения правилам пожарной безопасности:  - изготовление и приобретение листовок, памяток, аншлагов, наглядной документации  (стендов), знаков пожарной безопасности;  -обучение сотрудников администрации и подведомственных учреждений пожарному минимуму ;  -приобретение пожарного оборудования | Отдел по предупреждению чрезвычайных ситуаций и гражданской защите населения | 320,0  12,0  16,0 | | -  -  - | | -  -  - | | 320,0  12,0  16,0 | -  -  - | 320,0  12,0  16,0 | -  -  - | -  -  - | 320,0  12,0  16,0 | -  -  - | | выполнено |
| Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера  в Крымском городском поселении Крымского района» на 2018-2020 годы | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Приобретение АКБ Дельта | Отдел по предупреждению чрезвычайных ситуаций и гражданской защите населения | 27,4 | | - | | - | | 27,4 | - | 27,4 | - | - | 27,4 | - | выполнено | |
| Обучение сотрудников администрации по вопросам ГОЧС (9 чел.\*1500 руб.) | Отдел по предупреждению чрезвычайных ситуаций и гражданской защите населения | 13,5 | | - | | - | | 13,5 | -  - | 13,5 | - | - | 13,5 | - | выполнено | |
| **Всего по программе** |  | **5430,5** | | **-** | | **-** | | **5430,5** | **-** | **5430,5** | **-** | **-** | **5430,5** | **-** | **выполнено** | |

Начальник отдела по предупреждению чрезвычайных ситуаций и гражданской защите населения П.Н. Бурганов