|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 2к сводному годовому отчету |

**Сведения**

**о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальных программ**

**Крымского городского поселения Крымского района в 2019 году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы | Достижение запланированных значений целевых индикаторов | Наименование целевого показателя и причины не достижения фактического значения показателя в отчетном периоде |
| 1 | Информационное общество Крымского городского поселения Крымского района | 100% |  |
| 2 | Развитие культуры в Крымском городском поселении Крымского района | 100% |  |
| 3 | Обеспечение жильем молодых семей Крымского городского поселения Крымского района | 100% |  |
| 4 | Обеспечение безопасности Крымского городского поселения Крымского района | 100% |  |
| 5 | Поддержка социально-ориентированных некоммерческих и общественных организаций | 100% |  |
| 6 | Молодежь Крымского городского поселения Крымского района | 100% |  |
| 7 | Формирование современной городской среды Крымского городского поселения Крымского района | 100% |  |
| 8 | Социальная поддержка граждан города Крымска | 100% |  |
| 9 | Развитие топливно-энергетического комплекса Крымского городского поселения Крымского района | 100% |  |
| 10 | Комплексное и устойчивое развитие Крымского городского поселения Крымского района в сфере землеустройства, строительства и архитектуры | 100% |  |
| 11 | Экономическое развитие и инновационная экономика в Крымском городском поселении Крымского района | 100% |  |
| 12 | Муниципальная политика и развитие гражданского общества в Крымском городском поселении Крымского района | 92% | Не достигли плановых назначений целевые показатели:Количество ТОС участвующих в конкурсе на звание «Лучший орган территориального общественного самоуправления» (план 8, факт 4). Показатель не достиг своего планового назначения в виду того, что заявки на участие в конкурсе не были поданы в срок;Количество муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию (план 38 человек, факт 35 человек). Показатель снижен по причине того, что в 2019 году фактическая численность муниципальных служащих составляла 35 человек. |
| 13 | Социально-экономическое и территориальное развитие Крымского городского поселения Крымского района | 100% |  |
| 14 | Капитальный ремонт, ремонт и обслуживание автомобильных дорог местного значения Крымского городского поселения Крымского района | 99% | Не исполнен целевой показатель - разработка дислокации дорожных знаков. Данный показатель не был достигнут в виду того, что в 2019 году не было установлено новых дорожных знаков и в разработке новой дислокации дорожных знаков не было необходимости.  |
| 15 | Развитие физической культуры и массового спорта в Крымском городском поселении Крымского района | 77% | Не достиг планового назначения целевой показатель:Приобретение спортивного инвентаря для организации работы на летних дворовых площадках (план 63 комплекта, факт 32 комплекта). Целевой показатель по оснащению летних дворовых площадок спортинвентарем не достиг своего планового значения по причине того, что не было потребности в приобретении нового инвентаря, т.к. сохранился спортинвентарь с прошлого летнего сезона. |
| 16 | Развитие жилищно-коммунального хозяйства Крымского городского поселения Крымского района | 70% | Не достиг планового назначения целевой показатель:Восстановление инженерных сетей водоотведения (план 0,1 км, факт 0,4 км) Протяженность участков, на которых проведена замена сети значительно ниже от планируемой к замене.  |
| 17 | Противодействие коррупции в Крымском городском поселении Крымского района | 100% |  |