ПРИЛОЖЕНИЕ

 к решению Совета

 Крымского городского поселения

 Крымского района

 от 28.01.2021 № 122

**Отчет**

**о ходе выполнения программных мероприятий**

 **и эффективности использования финансовых средств муниципальной программы «Муниципальная политика**

**и развитие гражданского общества в Крымском городском**

**поселении Крымского района» на 2018 - 2020 годы»**

 **за 2020 год**

 Муниципальная программа «Муниципальная политика и развитие гражданского общества в Крымском городском поселении Крымского района» на 2018 - 2020 годы, утвержденная постановлением администрации Крымского городского поселения Крымского района от 3 ноября 2017 г. №1508
(с изменениями и дополнениями) разработана в соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 2 марта 2007 г.
№25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», от 8 июня
2007 г. №1244-КЗ «О муниципальной службе в Краснодарском крае».

 Органами местного самоуправления Крымского городского поселения Крымского района совместно с территориальными общественными самоуправлениями заложены основы и созданы предпосылки для построения гражданского общества, привлечению жителей к активному участию в общественной жизни города. Многие граждане судят о работе всей системы муниципального управления именно по тому, как работают органы территориального общественного самоуправления. В этой связи особую актуальность приобретает мониторинг эффективности деятельности органов общественного самоуправления, проведение оценки эффективности расходования бюджетных средств, динамики изменения показателей, характеризующих качество жизни жителей, степени внедрения методов и принципов управления, обеспечивающих переход к более результативным моделям муниципального управления, распространение наиболее успешного опыта деятельности органов территориального общественного самоуправления посредством проведения конкурсов на звание «Лучший орган территориального общественного самоуправления».

 За время реализации мероприятий по развитию системы местного самоуправления в сформированы необходимые организационные и ресурсные предпосылки для обеспечения эффективного функционирования органов управления на муниципальном уровне и выполнения ими своих функций. Эффективность использования данных ресурсов зависит от знаний и навыков работников органов местного самоуправления. Ключевым фактором, обеспечивающим эффективное использование ресурсов, является профессионализм кадров органов местного самоуправления.

На реализацию муниципальной программы ««Муниципальная политика и развитие гражданского общества в Крымском городском поселении Крымского района» на 2018 - 2020 годы в 2020 году было запланировано 3064,3 тыс.руб.

В рамках данной программы действовали две подпрограммы:

«О поддержке органов территориального общественного самоуправления Крымского городского поселения Крымского района» на 2018-2020 годы;

«Развитие муниципальной службы в Крымском поселении Крымского района» на 2018-2020 годы.

В 2020 году на исполнение мероприятий муниципальной подпрограммы «О поддержке органов территориального общественного самоуправления Крымского городского поселения Крымского района» на 2018-2020 годы было предусмотрено финансирование в объеме 2838,3 тыс.руб.**,** в том числе по мероприятиям:

1. компенсационные выплаты 46 членам территориального общественного самоуправления – 2760,0 тыс.руб.;
2. проведение ежегодного конкурса на звание «Лучший орган территориального общественного самоуправления»– 34,0 тыс.руб.;
3. проведение праздников «День добрых соседей» - 44,3 тыс.руб.

 Фактически были исполнены мероприятия муниципальной программы в объеме 2792,0 тыс.руб. по следующим мероприятиям:

1. проведены компенсационные выплаты 46 членам территориального общественного самоуправления. Фактический объем финансирования составил 2760,0 тыс.руб., что соответствует запланированному;
2. выданы премии победителям конкурса на звание «Лучший орган территориального общественного самоуправления» в 2019 году. Фактический объем финансирования - 26,7 тыс.руб., что меньше запланированного на 7,3 тыс.руб. Уменьшение объема связано с тем, что в конкурсе участовали два органа ТОС и премия за третье место не выдавалась.
3. проведено 2 праздника «День добрых соседей». Фактический объем финансирования - 5,3 тыс.руб., что меньше запланированного на 39,0 тыс. рублей. Разница в объеме финансирования вызвана тем, что в связи с ограничительными мерами по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Крымского городского поселения Крымского района массовые мероприятия не проводились.

В 2020 году на исполнение мероприятий муниципальной подпрограммы «Развитие муниципальной службы в Крымском поселении Крымского района» на 2018-2020 годы было предусмотрено финансирование в объеме 226,0 тыс.руб., в том числе по мероприятиям:

1. подготовка муниципальных служащих на курсах повышения квалификации – 31,0 тыс.руб.;
2. проведение торжественного мероприятия, посвященного Дню местного самоуправления –43,2 тыс.руб.;
3. проведение диспасеризации муниципальных служащих – 139,8 тыс.руб.;
4. формирование единой базы муниципальных нормативных правовых актов -12,0 тыс.руб.

 Фактически были исполнены мероприятия муниципальной подпрограммы в объеме 20,95 тыс.руб. по следующим мероприятиям:

1. в 2020 году планировалось направить на курсы повышения квалификации 5 работников, фактически 3 работника прошли подготовку на курсах повышения квалификации муниципальных служащих в дистанционном формате. Фактическое исполнение составило 8,95 тыс.руб.
2. Торжественное мероприятие, посвященное дню местного самоуправления, запланированное на апрель 2020 года не состоялось, в связи с

ограничительными мерами по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.

1. Запланированная на 2020 год диспансеризация муниципальных служащих не проводилась так как на основании распоряжения администрации Крымского городского поселения Крымского района от 27 ноября 2020 г.
№ 135-р «О диспансеризации работников администрации Крымского городского поселения Крымского района» прохождение диспансеризации б**ыло п**еренесенона неопределенный срок до особого распоряжения и отмены установленных решением главы администрации (губернатора) Краснодарского края на территории Краснодарского края ограничительных мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19).
2. В 2020 году была продолжена работа по формированию единой базы муниципальных нормативных правовых актов, в связи с чем, был заключен договор с ООО «Изумруд», являющимся официальным дилером ФГУ Научный центр правовой информации при Минюсте России в Краснодарском крае на информационно- технологическое обеспечение АРМ «Муниципал». Объем финансирования составил 12,0 тыс.руб., что соответствует запланированному.

Фактические результаты реализации муниципальной программы оказывают положительный экономический эффект на результаты деятельности Советов территориального общественного самоуправления, повышение гражданской активности в решении социально значимых проблем населения и оказание поддержки общественным объединениям в реализации разработанных ими инициатив по решению социально значимых проблем Крымского городского поселения Крымского района.

Начальник общего отдела С.С. Колесник