|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложениек решению Совета Крымскогогородского поселения Крымского районаот 26.05.2022 № 235 |

**Информация о ходе выполнения муниципальной программы**

 **«Информационное общество Крымского городского поселения Крымского района» на 2021-2023 годы**

**в 2021 году**

В соответствии с постановлением администрации Крымского городского поселения Крымского района от 02 сентября 2021 года

№ 899 «Информационное общество Крымского городского поселения Крымского района на 2021-2023 годы» объем финансирования программы из средств бюджета Крымского городского поселения Крымского района в 2021 году составляет 4 882,7 тысяч рублей, организационным отделом и финансовым управлением администрации Крымского городского поселения Крымского района в 2021 году проведена следующая работа:

|  |
| --- |
|  тыс. руб |
| Наименование мероприятия | Муниципальный заказчик мероприятия (заказчик), ответственный за выполнение мероприятия <1> | Объем финансирования,предусмотренный программой на текущий год | Объем финансирования на текущий год, предусмотренный бюджетом | Профинансированов отчетном периоде | Освоено (израсходовано)в отчетномпериоде<2> | Отметка о выполнении мероприятия (выполнено / не выполнено) <3> |
| местный бюджет | краевой бюджет | внебюджетные источники | местный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | краевой бюджет | внебюджетные источники | местный бюджет | краевой бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  Подпрограмма «Обеспечение информатизационного освещения деятельности органов местного самоуправления Крымского городского поселения Крымского района»на 2021-2023 годы |
| Осуществление информационного освещения деятельности главы, администрации и Совета Крымского городского поселения Крымского района в электронных средствах массовой информации | Организационный отдел | 320,0 | - | - | 320,0 | - | 320,0 | - | - | 431,7 | - | выполнено |
| Осуществление информационного освещения деятельности главы, администрации и Совета Крымского городского поселения Крымского района в печатных средствах массовой информации. Публикация нормативно-правовых актов. | Организационный отдел | 1 650,0 | - | - | 1 650,0 |  - | 1 650,0 | - | - | 781,7 | - | выполнено |
| Информирование населения путем размещения информации на баннерах, растяжках и раздачи информационного материала (листовок). | Организационный отдел | 235,0 |  |  | 235,0 |  | 235,0 |  |  | 383,8 |  | выполнено |
| Периодичные печатные издания | Организационный отдел | 60,0 |  |  | 60,0 |  | 60,0 |  |  | 59,0 |  | выполнено |
| Подпрограмма «Информатизация в Крымском городском поселении Крымского района»на 2021-2023 годы |
| Приобретение и модернизация компьютеров и оргтехники (принтеров, копировальных аппаратов, источников бесперебойного питания и пр.) | Финансовое управления | 423,3 | - | - | 423,3 | - | 423,3 | - | - | 320,7 | - | выполнено |
| Приобретение расходного материала для бесперебойной работы компьютеров и оргтехники (картриджи, тонеры и пр.) и осуществление ремонта | Финансовое управления | 118,0 | - | - | 118,0 | - | 118,0 | - | - | 118,0 | - | выполнено |
| Приобретение, настройка и сопровождение программного обеспечения в администрации Крымского городского поселения Крымского района («1С:Предприятие», АРМ «Бюджет поселения», АС «УРМ», «КриптоПро», «БАРС» и др.) | Финансовое управления | 2 076,4 | - | - | 2 076,4 | - | 2 076,4 | - | - | 1829,6 | - | выполнено |

Начальник финансового управления Е.В. Коротеева