|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложениек решению Совета Крымскогогородского поселения Крымского районаот 21.07.2022 № 246 |

**Информация о ходе выполнения муниципальной программы**

 **«Развитие торговли на территории Крымского городского поселения Крымского района» на 2021 - 2023 годы» за 2021 год**

В соответствии с постановлением администрации Крымского городского поселения Крымского района от 11 сентября 2020 г. № 721 «Развитие торговли на территории Крымского городского поселения Крымского района на 2021- 2023 годы» объем финансирования программы из средств бюджета Крымского городского поселения Крымского района в 2021 г. составляет 177,3 тыс. руб., отделом потребительской сферы администрации Крымского городского поселения Крымского района в 2021 г. проведена следующая работа:

|  |
| --- |
|  тыс. руб |
| Наименование мероприятия | Муниципальный заказчик мероприятия (заказчик), ответственный за выполнение мероприятия <1> | Объем финансирования,предусмотренный программой на текущий год | Объем финансирования на текущий год, предусмотренный бюджетом | Профинансированов отчетном периоде | Освоено (израсходовано)в отчетномпериоде<2> | Отметка о выполнении мероприятия (выполнено / не выполнено) <3> |
| мест-ный бюджет | кра-евой бюджет | внебюджетные источники | местный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | краевой бюджет | внебюджетные источники | местный бюджет | краевой бюджет |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Подпрограмма «О развитии субъектов малого и среднего предпринимательства в Крымском городском поселении Крымского района»на 2021 г. - 2023 г. |
| Проведение заседаний Совета по развитию предпринимательства | Отдел потребительской сферы | 14,7 | - | - | 14,7 | - | 14,7 | - | - | 14,7 | - | выполнено |
| Изготовление информационного материала по вопросам организации бизнеса и соблюдении действующего законодательства (для представителей МСП и лиц применяющих специальный налоговый режим) | Отдел потребительской сферы | 35,3 | - | - | 35,3 | - | 35,3 | - | - | 35,3 | - | выполнено |
| Подпрограмма «Развитие торговой деятельности в Крымском городском поселении Крымского района на 2021 г.- 2023 г.» |
| Организация и проведение ярмарочной деятельности | Отдел потребительской сферы | 127,3 | - | - | 127,3 | - | 127,3 | - | - | 121,56 | - | выполнено не в полном объеме |

Начальник отдела потребительской сферы

администрации Крымского городского

поселения Крымского района С.В. Мирошниченко