|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение  к решению Совета Крымского  городского поселения Крымского района  от 21.07.2022 № 246 |

**Информация о ходе выполнения муниципальной программы**

**«Развитие торговли на территории Крымского городского поселения Крымского района» на 2021 - 2023 годы» за 2021 год**

В соответствии с постановлением администрации Крымского городского поселения Крымского района от 11 сентября 2020 г. № 721 «Развитие торговли на территории Крымского городского поселения Крымского района на 2021- 2023 годы» объем финансирования программы из средств бюджета Крымского городского поселения Крымского района в 2021 г. составляет 177,3 тыс. руб., отделом потребительской сферы администрации Крымского городского поселения Крымского района в 2021 г. проведена следующая работа:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| тыс. руб | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование мероприятия | Муниципальный заказчик мероприятия (заказчик), ответственный за выполнение мероприятия <1> | Объем финансирования,  предусмотренный программой на текущий год | | | Объем финансирования на текущий год, предусмотренный бюджетом | | Профинансировано  в отчетном периоде | | | Освоено (израсходовано)  в отчетном  периоде<2> | | | Отметка о выполнении мероприятия (выполнено / не выполнено) <3> | |
| мест-ный бюджет | кра-евой бюджет | внебюджетные источники | местный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | краевой бюджет | внебюджетные источники | | местный бюджет | краевой бюджет | |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | | 13 |
| Подпрограмма «О развитии субъектов малого и среднего предпринимательства в Крымском городском поселении Крымского района»  на 2021 г. - 2023 г. | | | | | | | | | | | | | | |
| Проведение заседаний Совета по развитию предпринимательства | Отдел потребительской сферы | 14,7 | - | - | 14,7 | - | 14,7 | - | - | | 14,7 | - | | выполнено |
| Изготовление информационного материала по вопросам организации бизнеса и соблюдении действующего законодательства (для представителей МСП и лиц применяющих специальный налоговый режим) | Отдел потребительской сферы | 35,3 | - | - | 35,3 | - | 35,3 | - | - | | 35,3 | - | | выполнено |
| Подпрограмма «Развитие торговой деятельности в Крымском городском поселении Крымского района на 2021 г.- 2023 г.» | | | | | | | | | | | | | | |
| Организация и проведение ярмарочной деятельности | Отдел потребительской сферы | 127,3 | - | - | 127,3 | - | 127,3 | - | - | | 121,56 | - | | выполнено не в полном объеме |

Начальник отдела потребительской сферы

администрации Крымского городского

поселения Крымского района С.В. Мирошниченко