**Сводный годовой отчет**

**о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ Крымского городского поселения Крымского района за 2021 год**

1. **Общие сведения о реализации муниципальных программ Крымского городского поселения Крымского района в 2021 году**

Сводный годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Крымского городского поселения Крымского района по итогам 2021 года подготовлен на основании п.5.3 Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ Крымского городского поселения Крымского района, утвержденного постановлением администрации Крымского городского поселения Крымского района от 17 марта 2021 года № 274 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ Крымского городского поселения Крымского района».

В Крымском городском поселении Крымского района в 2021 году осуществлялась реализация 18 муниципальных программ:

1. «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих и общественных организаций»;
2. «Обеспечение жильем молодых семей Крымского городского поселения Крымского района»;
3. «Социальная поддержка граждан города Крымска»;
4. «Молодежь Крымского городского поселения Крымского района»;
5. «Развитие культуры в Крымском городском поселении Крымского района»;
6. «Развитие физической культуры и массового спорта в Крымском городском поселении Крымского района»;
7. «Формирование современной городской среды Крымского городского поселения Крымского района»;
8. «Развитие торговли на территории Крымского городского поселения Крымского района»;
9. «Обеспечение безопасности Крымского городского поселения Крымского района»;
10. «Комплексное и устойчивое развитие Крымского городского поселения Крымского района в сфере землеустройства, строительства и архитектуры»;
11. «Противодействие коррупции в Крымском городском поселении Крымского района»;
12. «Информационное общество Крымского городского поселения Крымского района»;
13. «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Крымского городского поселения Крымского района»;
14. «Социально-экономическое и территориальное развитие Крымского городского поселения Крымского района»;
15. «Муниципальная политика и развитие гражданского общества в Крымском городском поселении Крымского района»;
16. «Капитальный ремонт, ремонт и обслуживание автомобильных дорог местного значения Крымского городского поселения Крымского района»;
17. «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Крымского городского поселения Крымского района»;
18. «Развитие топливно-энергетического комплекса Крымского городского поселения Крымского района».

Вышеуказанные муниципальные программы Крымского городского поселения Крымского района разработаны в соответствии с Порядком разработки, утверждения и реализации муниципальных программ Крымского городского поселения Крымского района, который утвержден постановлением администрации Крымского городского поселения Крымского района от 17 марта 2021 года № 274 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ Крымского городского поселения Крымского района».

В течение 2021 года координаторами программ вносились изменения в муниципальные программы. Основные изменения были связаны с приведением объемов финансирования в соответствие с объемами бюджетных ассигнований местного бюджета, а также краевого и федеральных бюджетов.

1. **Сведения об основных результатах реализации муниципальных программ за 2021 год**

Целевые программы направлены на достижение целей социально-экономического развития Крымского городского поселения Крымского района, комплексно и системно решают проблемы экономической и социальной политики города на тех направлениях, где другие методы неэффективны или неприемлемы.

Объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальных программ, в 2021 году (с учётом внесенных изменений) составил 442 669,5 тыс.рублей (70,5% расходов бюджета поселения, которые составляют 627 915,1 тыс.рублей) из которых:

средства краевого бюджета - 168 798,5 тыс.рублей;

средства местного бюджета – 273 871,0 тыс.рублей.

Всего по итогам реализации муниципальных программ в 2021 году освоено 362 274,5 тыс.рублей (69,9% расходов бюджета поселения, которые составляют 518 383,0 тыс.рублей), в том числе:

средства краевого бюджета - 147 265,7 тыс.рублей;

средства местного бюджета – 215 008,8 тыс.рублей.

Основным критерием при проведении оценки эффективности реализации целевых программ являлась результативность достижения целевых показателей с учетом затрат на реализацию программ.

По результатам оценки эффективности действующих в 2021 году муниципальных программ Крымского городского поселения Крымского района, принято решение продолжить их реализацию в 2022 г.

* 1. Муниципальная программа

«Поддержка социально-ориентированных некоммерческих

и общественных организаций»

Муниципальная программа «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих и общественных организаций» утверждена постановлением администрации Крымского городского поселения Крымского района от 06.10.2020 г. № 838 (в данную программу вносились изменения Пост.№1305 от 30.12.2021).

В Крымском городском поселении Крымского района действует некоммерческая организация «Крымское городское казачье общество Крымского районного казачьего общества Таманского отдельного казачьего общества Кубанского войскового казачьего общества» (далее «Крымское городское казачье общество»), взявшее на себя обязательство по несению государственной и иной службы, обеспечению сохранения духовного наследия Кубанского казачества. Правильно организованное взаимодействие с представителями казачьего общества позволит сформировать систему вовлечения в решение социальных проблем, в том числе духовного и нравственного воспитания населения.

Реализация мероприятий муниципальной программы обеспечивает становление и дальнейшее развитие Кубанского казачества, сохранение его самобытности, традиций, культуры, использование потенциала казачьих обществ в интересах национальной безопасности и территориальной целостности.

Инициативы казачьего общества, направленные на сохранение духовного наследия Кубанского казачества в городе Крымске, играют важнейшую роль в процессе социального развития и составляют фундаментальную основу гражданского общества. Его полноценная деятельность является фактором, создающим благоприятные условия для развития духовной, социальной сферы и укрепления гражданского мира.

Мероприятия, предусмотренные программой, способствуют возрождению и развитию историко-культурных традиций Кубанского казачества в Крымском городском поселении Крымского района, воспитанию молодёжи в духе патриотизма и казачьих традиций, повышению духовно-нравственного потенциала казачества, обеспечению заинтересованности юных казаков в изучении истории и культуры города Крымска.

Общий объем финансирования муниципальной программы «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих и общественных организаций» на 2020 год составил 699,9 тыс.руб., фактическое исполнение программных мероприятий составляет 699,9 тыс.руб. или 100%.

На проведение спортивных и интеллектуальных мероприятий, направленных на воспитание молодежи предусмотрено финансирование в размере 329,1 тыс.руб. Фактически финансирование составило 329,1 тыс.руб. Проведено 24 мероприятия, привлечено 3200 человек.

На пропаганду Крымского городского казачьего общества Таманского отдела предусмотренный объем финансирования в размере 77,2 тыс.руб.. Выполнено финансирование в объеме 77,2 тыс.руб. на выпуск исторической газеты «Казачий кругъ» в количестве 11100 экземпляров.

Планируемый объем финансирования на обеспечение казачьим обмундированием – 180,0 тыс.руб. Профинансировано 180,0 тыс.руб. Обеспечено казачьим обмундированием 18 человек.

Планируемый объем финансирования на общехозяйственные расходы по обеспечению деятельности штаба – 113,6 тыс.руб. Профинансировано 113,6 тыс.руб.

Муниципальная программа выполнена в полном объеме.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы равна 1,0. Это высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования составила 1,0, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывалась в несколько этапов:

1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет

всех источников финансирования 4/4=1,0;

2) Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Крымского городского поселения Крымского района 699,9/699,9=1,0;

3) Эффективность использования средств бюджета поселения равна 1,0/1,0=1,0.

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы признана высокой.

Для оценки эффективности реализации программы рассчитан уровень реализации муниципальной программы, который составил: (1,0\*0,5)+(1,0\*0,2)+(1,0\*0,3)=1,0.

Таким образом, итоговый показатель рейтинга программы, рассчитанный на основе полученных оценок по комплексным критериям с учетом их весовых коэффициентов, равен 1,0. Эффективность реализации программы признается высокой.

2.2 Муниципальная программа

«Обеспечение жильем молодых семей Крымского городского поселения Крымского района»

Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей Крымского городского поселения Крымского района» утверждена постановлением администрации Крымского городского поселения Крымского района от 14.01.2020 г. № 9 (в данную программу вносились изменения Пост.№376 от 26.05.2020, Пост. №1304 от 30.12.2021).

Данная муниципальная программа, в финансировании которой осуществляется за счет краевого (федерального) и местного бюджета, позволяет молодым семьям Крымского городского поселения Крымского района решить одну из важных проблем – приобретение собственного жилья.

Общий объем финансирования муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей Крымского городского поселения Крымского района» на 2021 год составил 17 311,0 тыс.рублей (в т.ч. краевой бюджет – 10 030,4 тыс.рублей и местный бюджет – 7 280,6 тыс.рублей), фактическое исполнение программных мероприятий составляет 17 310,7 тыс.руб.(в т.ч. краевой бюджет – 10 030,2 тыс.рублей и местный бюджет – 7 280,5 тыс.рублей) или 100 %. Все мероприятия муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей Крымского городского поселения Крымского района» выполнены.

В рамках реализации мероприятий программы в 2021 году было выдано 24 свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилья молодым семьям.

Степень достижения целевых показателей муниципальной программы равна 1,0. Это очень высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей. Все целевые показатели были выполнены.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы – 1,0, оценка использования финансовых ресурсов – 1,0, исходя из вышеперечисленного, эффективность реализации программы признается высокой.

2.3 Муниципальная программа

«Социальная поддержка граждан города Крымска»

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан города Крымска» утверждена постановлением администрации Крымского городского поселения Крымского района от 13.08.2020 г. № 637 (в данную программу вносились изменения Пост. №1320 от 30.12.2021).

Общий объем финансирования муниципальной программы «Социальная поддержка граждан города Крымска» на 2021 год составил 1 132,2 тыс.рублей, фактическое исполнение программных мероприятий составляет 1 111,6 тыс.рублей.

В рамках муниципальной программы «Социальная поддержка граждан города Крымска» действует две подпрограммы: «Выплаты дополнительного материального обеспечения к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы Крымского городского поселения Крымского района» и «Поддержка почетных ветеранов города Крымска».

В 2021 году на исполнение мероприятий подпрограммы «Выплаты дополнительного материального обеспечения к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы Крымского городского поселения Крымского района», действующей в рамках муниципальной программы «Социальная поддержка граждан города Крымска» было предусмотрено финансирование в объеме 725,0 тыс. рублей, фактическое финансовое исполнение подпрограммы составило 725,0 тыс.рублей или 100%.

В рамках реализации мероприятий подпрограммы проводилось выплаты дополнительного материального обеспечения к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы Крымского городского поселения Крымского района.

В 2021 году на исполнение мероприятий подпрограммы «Поддержка почетных ветеранов города Крымска» предусмотрено финансирование в объеме 407,2 тыс.рублей, фактическое исполнение подпрограммы составило 386,6 тыс.рублей или 95%.

В рамках реализации мероприятий подпрограммы были осуществлены ежемесячные социальные выплаты Почётным ветеранам города Крымска, единовременные социальные выплаты Почётным ветеранам города Крымска ко Дню Победы 9 мая, единовременные денежные выплаты ветеранам ВОВ, чествование ветеранов и участников ВОВ, достигших юбилейного возраста в текущем году (приобретение цветов и памятных подарков), социальная выплата почетным гражданам города Крымска.

Таким образом, все основные мероприятия муниципальной программы «Социальная поддержка граждан города Крымска» выполнены.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы – 1,0, суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы равна 1,0, оценка использования финансовых ресурсов – 0,98, исходя из вышеперечисленного, эффективность реализации программы признается высокой.

2.4 Муниципальная программа

«Молодежь Крымского городского поселения Крымского района»

Муниципальная программа «Молодежь Крымского городского поселения Крымского района» утверждена постановлением администрации Крымского городского поселения Крымского района от 13.08.2020 г. № 636 (в данную программу вносились изменения Пост. №1307 от 30.12.2021).

Общий объем финансирования муниципальной программы «Молодежь Крымского городского поселения Крымского района» на 2021 год составил 1 409,0 тыс.рублей, фактическое исполнение программных мероприятий составляет 1 409,0 тыс.рублей или 100,0%.

 В рамках муниципальной программы «Молодежь Крымского городского поселения Крымского района» приняли участие в ежегодном краевом конкурсе оборонно-массовой и военно-патриотической работы памяти Г.К.Жукова.

На проведение месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы, проведение мероприятий, пропагандирующих воинскую доблесть и славу в целях патриотического воспитания, мероприятий, способствующих духовно-нравственному и гражданскому воспитанию молодежи, проведение мероприятий, приуроченных памятным датам, участие в районных и краевых мероприятиях запланированный объем финансирования на 2021 год составляет 519,4 тыс.рублей. Фактически освоено в 2021 году 519,4 тыс.рублей.

В 2021 году проведено 68 мероприятий с привлечением 10 тыс.140 человек в том числе:

- проведены мероприятия с молодежью в области патриотического воспитания, подготовка и участие в ежегодном краевом конкурсе оборонно-массовой и военно-патриотической работы памяти маршала Г.Жукова, районные конкурсы и смотры, военно-спортивные игры и соревнования, молодежные акции, молодежные акции по оказанию социальной адресной помощи ветеранам Великой Отечественной войне, участие в краевых и районных мероприятиях;

- приобретение цветов, венков, увековечивание на мемориале «Вечный огонь» по улице Комарова в городе Крымске имен воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны;

На проведение мероприятий в области творческого и интеллектуального развития молодежи, участие в районных и краевых мероприятиях запланирован объем финансирования в 2021 году в размере 828,0 тыс.рублей. Фактически освоена сумма 828,0 тыс.рублей.

На исполнение мероприятий по первичной профилактике наркомании, безнадзорности и правонарушений в молодежной среде, по предупреждению чрезвычайных ситуаций среди детей и молодежи на 2021 год было предусмотрено финансирование 26,0 тыс.рублей. Сумма освоена в полном объеме. Проведено два культурно-массовых мероприятия, кроме того в ходе проведения акций в течении года роздано жителям г.Крымска 20 тыс. листовок с наглядной агитацией.

На приобретение атрибутики для работы отдела было предусмотрено финансирование в размере 35,6 тыс.рублей. Сумма освоена в полном объеме. Приобретено два баннера с логотипом отдела для проведения массовых мероприятий, а также приобретены 30 комплектов (футболки и кепки) для проведения волонтерских акций.

Все основные мероприятия муниципальной программы «Молодежь Крымского городского поселения Крымского района» выполнены. Целевые показатели (индикаторы) были достигнуты. Финансирование освоено в полном объеме.

Для оценки эффективности реализации программы рассчитан уровень реализации муниципальной программы, который составил: (1,00\*0,5)+(1,0\*0,3)+(1,00\*0,2)=1,00.

Таким образом, итоговый показатель рейтинга программы, рассчитанный на основе полученных оценок по комплексным критериям с учетом их весовых коэффициентов, равен 1,00. Эффективность реализации программы признается высокой.

2.5 Муниципальная программа

«Развитие культуры в Крымском городском поселении Крымского района»

В рамках муниципальной программы «Развитие культуры в Крымском городском поселении Крымского района» на 2021-2023 годы действует подпрограмма «Совершенствование деятельности муниципальных учреждений отрасли «Культура, искусство и кинематография» на 2021-2023 годы. Данная программа утверждена постановлением администрации Крымского городского поселения Крымского района от 1 сентября 2020 года № 680 «О муниципальной программе «Развитие культуры в Крымском городском поселении Крымского района» на 2021-2023 годы (в данную программу вносились изменения Пост. №1313 от 30.12.2021).

Настоящая программа разработана по направлению подпрограммы «Совершенствование деятельности муниципальных учреждений отрасли «Культура, искусство и кинематография» на 2021-2023 годы в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Краснодарского края от 3 ноября 2000 года № 325-КЗ «О культуре».

Деятельность учреждений культуры Крымского городского поселения Крымского района направлена, в первую очередь, на реализацию государственной культурной политики в муниципальном образовании Крымский район, создание условий для сохранения и развития культуры Кубани, обеспечение единого культурного пространства, сохранение и приумножение культурного наследия, а также предоставление жителям качественных услуг в сфере культуры и организации досуга населения.

Сеть муниципальных учреждений отрасли «Культура» Крымского городского поселения Крымского район включает в себя учреждения различной направленности: муниципальное казенное учреждение «Молодежный культурный центр «Русь» Крымского городского поселения Крымского района, муниципальное казенное учреждение «Крымская городская библиотека», муниципальное бюджетное учреждение «Крымский краеведческий музей», муниципальное бюджетное учреждение «Киновидеозрелищное».

В 2021 году на исполнение мероприятий муниципальной программы предусмотрено финансирование в объеме 49 290,8 тыс.рублей, в том числе:

- средства бюджета Крымского городского поселения Крымского района составляют 36 338,5 тыс.руб.;

-средства от приносящей доход деятельности муниципальных бюджетных учреждений 9 226,2 тыс.руб.

Данные средства были направлены на следующие мероприятия:

1) выполнение муниципальных заданий муниципальными бюджетными учреждениями культуры и искусства и кинематографии и содержание казенных учреждений культуры Крымского городского поселения Крымского района в период ограничения по количеству участников проведенных мероприятий, с целью обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Крымского района, в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – 45 529,4 тыс.руб., в том числе:

- за счет средств бюджета – 32 577,1 тыс.рублей;

- за счет средств от приносящей доход деятельности – 9 226,2 тыс.руб.;

2) выполнение мероприятий по содержанию памятников 31,0 тыс.руб.;

3) выполнение мероприятий по подготовке и проведению празднования Дня города 67,2 тыс.руб.;

4) выполнение мероприятий по подготовке и празднованию Нового года 1 842,6 тыс.руб.;

5) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей Крымского городского поселения Крымского района услугами организации культуры (передача полномочий) 1 820,6 тыс.руб.;

Фактически за 2021 год были исполнены мероприятия муниципальной программы «Развитие культуры в Крымском городском поселении Крымского района» в объеме 44 517,5 тыс.руб., в том числе:

- за счет средств местного бюджета – 35 568,9 тыс.руб.;

- внебюджетные средства составили – 8 948,6 тыс.руб.

Фактические расходы на выполнение муниципальных заданий муниципальными бюджетными учреждениями культуры и искусства и кинематографии и содержание учреждений культуры Крымского городского поселения Крымского района в период ограничения их деятельности с целью принятия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Крымского района, в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) за 2021 год составили 44 517,5 тыс.руб., в том числе:

- за счет средств бюджета – 35 568,9 тыс.рублей;

- за счет средств от приносящей доход деятельности – 8 948,6 тыс.руб.

 Исполнение данного мероприятия способствовало повышению уровня удовлетворенности населения Крымского городского поселения Крымского района качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры.

Фактические объемы финансирования на исполнение мероприятия по содержанию памятников за 2021 год составили 31,0 тыс.руб.

В рамках данного мероприятия были приобретены информационные таблички, краска и хозяйственные товары на сумму 31,0 тыс.руб. для выполнения работ, обеспечивающих содержание памятников в надлежащем виде.

Фактические объемы финансирования на исполнение мероприятия по подготовке и проведению празднования Дня города за 2021 год составили 67,2 тыс.рублей. В честь празднования Дня города были приобретены флаги и карта – 34,7 тыс.рублей, праздничные сувениры (пряники, блокноты и магниты) – 24,0 тыс.рублей, композиция из воздушных шаров – 8,5 тыс.рублей.

Фактические объемы финансирования на исполнение мероприятия по подготовке и празднованию Нового года составили 1 842,6 тыс.рублей.

В рамках данного мероприятия были приобретены арт-объекты (светодиодные фигуры: «Шары», «Сосульки», «Арка») –1 142,6 тыс.рублей, на площади города перед МКУ «МКЦ «Русь»» была установлена светящаяся арка «Морская фантазия» – 600,0 тыс.рублей, а также исполнены мероприятия по подготовке к празднованию Нового года - 100,0 тыс.рублей.

В рамках мероприятия по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей Крымского городского поселения Крымского района услугами организации культуры выполнены условия по передаче полномочий Социально-культурному центру МО Крымский район (СКЦ) - 1 820,6 тыс.рублей.

Муниципальная программа выполнена в полном объеме. Эффективность реализации муниципальной программы в 2021 году оценивается на основании следующих критериев.

Степень достижения целевых показателей муниципальной программы.

В ходе проведения оценки степени достижения запланированных результатов муниципальной программы за 2021 год установлено, что все 13 целевых показателей достигли своих плановых назначений. Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы равна 1. Это высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования составила 1,0 (5,0/5,0=1,0), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывалась в несколько этапов:

3.1 Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет

всех источников финансирования 5,0/5,0=1,0;

3.2 Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет:

 -средств бюджета Крымского городского поселения Крымского района 35 568,9/36 338,5=0,98;

- средства от приносящей доход деятельности муниципальных учреждений культуры 9 226,2/8 948,6=0,97;

3.3 Эффективность использования средств бюджета поселения равна 0,98/1,0=0,98.

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы признана высокой.

Для оценки эффективности реализации программы рассчитан уровень реализации муниципальной программы, который составил: 1,0\*0,5+1,0\*0,3+0,98\*0,2=1,00.

Таким образом, итоговый показатель рейтинга программы, рассчитанный на основе полученных оценок по комплексным критериям с учетом их весовых коэффициентов, равен 1,00 – что соответствует запланированному уровню эффективности программы.

Фактические затраты на реализацию муниципальной программы позволяют сохранить творческий потенциал коллективов учреждений культуры, а также осуществить комплекс мер, направленных на повышение качества оказания населению услуг в сфере культуры, укрепление материально-технической базы учреждений культуры.

2.6 Муниципальная программа

«Развитие физической культуры и массового спорта в Крымском

городском поселении Крымского района»

 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового спорта в Крымском городском поселении Крымского района» утверждена постановлением администрации Крымского городского поселения Крымского района от 13.08.2020 г. № 638 (в данную программу вносились изменения Пост. №1306 от 30.12.2021).

Общий объем финансирования муниципальной программы «Развитие физической культуры и массового спорта Крымского городского поселения Крымского района» на 2021 год составил 1620,1 тыс.рублей, фактическое исполнение программных мероприятий составляет 1620,1 тыс.рублей или 100%.

 В рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и массового спорта в Крымском городском поселении Крымского района» проведены мероприятия по поддержке любительского спорта и развитию форм активного отдыха, проведение спортивных мероприятий планируемый объем финансирования в 2021 году составил 1 179,1 тыс.рублей. Фактический освоено 1 179,1 тыс.руб. Проведено 54 спортивных мероприятия.

На мероприятия по профилактике наркомании, табакокурения и алкоголизма планируемый объем финансирования составлял 29,0 тыс.рублей, что соответствует фактическому освоению – 29,0 тыс.рублей. Проведено 2 мероприятия.

Приобретение атрибутики и спортивной формы для участия в спортивных соревнованиях команд Крымского городского поселения Крымского района планировалось на сумму 35,5 тыс.рублей. Данная сумма освоена в полном объеме. Приобретено 13 комплектов спортивной формы с именным логотипом.

На приобретение спортивного инвентаря, спортивной формы для организации работы клубов по месту жительства планируемый объем финансирования в 2021 году составил 376,5 тыс.рублей. Данная сумма освоена в полном объеме. На территории Крымского городского поселения Крымского района функционирует 6 спортивных оздоровительных клубов по месту жительства и для работы этих клубов в 2021 году было приобретено198 шт. спортивного инвентаря (мячи, фишки, эспандеры, перчатки для бокса и кикбоксинга, груши, канат для подтягивания, гимнастические коврики и т.д.).

На сегодняшний день численность жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом в Крымском городском поселении Крымского района, составляет более 44% населения, успешно реализуются мероприятия по сдаче норм ГТО.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы – 1,0, суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы равна 1,0, оценка использования финансовых ресурсов – 1,0, исходя из вышеперечисленного, эффективность реализации программы признается высокой.

Для оценки эффективности реализации программы рассчитан уровень реализации муниципальной программы, который составил: (1,00\*0,5)+(1,00\*0,3)+(1,0\*0,2)=1,00

Таким образом, итоговый показатель рейтинга программы, рассчитанный на основе полученных оценок по комплексным критериям с учетом их весовых коэффициентов, равен 1,0. Эффективность реализации программы признается высокой.

2.7 Муниципальная программа

«Формирование современной городской среды Крымского городского поселения Крымского района»

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды Крымского городского поселения Крымского района» утверждена постановлением администрации Крымского городского поселения Крымского района от 29.09.2017 г. № 1328 (в данную программу вносились изменения Пост. №1116 от 09.11.2021).

Объем финансирования муниципальной программы «Формирование современной городской среды Крымского городского поселения Крымского района» на 2021 год составил 30 089,7 тыс.рублей, в том числе:

- за счет средств местного бюджета – 1805,4 тыс.руб.;

- за счет средств краевого бюджета – 28 284,3 тыс.руб.

Фактическое исполнение программных мероприятий составляет 30 089,6 тыс.руб. или 100%, в том числе:

- за счет средств местного бюджета – 1805,4 тыс.руб.;

- за счет средств краевого бюджета – 28 284,2 тыс.руб.

В рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды Крымского городского поселения Крымского района на 2018-2024 годы» в 2021 году были выполнены следующие мероприятия по благоустройству общественной территории по ул.Ленина (1 этап).

 Внедрение единых принципов благоустройства и формирования комфортной городской среды осуществляется при условии соблюдения правил благоустройства населенных пунктов, а также ежегодном финансировании мероприятий по развитию внешнего облика Крымского городского поселения Крымского района.

Все основные мероприятия муниципальной программы «Формирование современной городской среды Крымского городского поселения Крымского района на 2018-2024 годы» выполнены в полном объеме.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы – 1,0, суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы равна 1,0, оценка использования финансовых ресурсов – 1,0, исходя из вышеперечисленного, эффективность реализации программы признается высокой.

2.8 Муниципальная программа

«Развитие торговли на территории Крымского городского поселения Крымского района»

В рамках муниципальной программы «Развитие торговли на территории Крымского городского поселении Крымского района» на 2021 г. - 2023 г. действуют подпрограммы «О развитии субъектов малого и среднего предпринимательства в Крымском городском поселении Крымского района на 2021 г. - 2023 г.» и «Развитие торговли на территории Крымского городского поселения Крымского района на 2021 г. - 2023 г.». Данная программа утверждена постановлением администрации Крымского городского поселения Крымского района от 11 сентября 2020 г. № 721 «О муниципальной программе «Развитие торговли на территории Крымского городского поселения Крымского района» на 2021 г. - 2023 г.».

Настоящая программа разработана по направлению подпрограммы «О развитии субъектов малого и среднего предпринимательства в Крымском городском поселении Крымского района на 2021 г. - 2023 г.» в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Законом Краснодарского края от 4 апреля 2008 г. № 1448-КЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Краснодарском крае» и подпрограммы «Развитие торговли на территории Крымского городского поселения Крымского района на 2021 г. - 2023 г.» в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 28 декабря 2009 г. № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации».

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к полномочиям органов местного самоуправления относятся вопросы содействия развитию малого предпринимательства и создание условий для обеспечения жителей услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания.

Федеральным законом от 28 декабря 2009 г. № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» для содействия развитию торговли органы местного самоуправления разрабатывают муниципальные программы развития торговли учитывающие социально-экономические, экологические, культурные и другие особенности развития территории, с указанием их целей, задач и ожидаемых результатов развития торговли с учетом достижения установленных нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов.

Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» утверждены критерии отнесения юридических и физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, к субъектам малого и среднего предпринимательства. Согласно данному Федеральному закону к полномочиям органов местного самоуправления отнесено создание условий для развития малого и среднего предпринимательства.

В современных экономических условиях малый и средний бизнес играет значительную роль в решении экономических и социальных задач, так как способствует созданию новых рабочих мест, насыщению потребительского рынка товарами и услугами, формированию конкурентной среды, снижению уровня безработицы, обеспечивает экономическую самостоятельность населения города, стабильность налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.

В 2021 г. на исполнение мероприятий муниципальной программы было предусмотрено финансирование в объеме 177,3 тыс.руб., в том числе по мероприятиям:

Проведение заседаний Совета по развитию предпринимательства - 14,7 тыс.руб.;

Изготовление информационного материала по вопросам организации бизнеса и соблюдения действующего законодательства (для представителей МСП и лиц применяющих специальный налоговый режим) - 35,3 тыс.руб.;

Организация и проведение ярмарочной деятельности - 127,3 тыс.руб..

Фактически были исполнены мероприятия муниципальной программы в объеме 171,56 тыс.руб. по следующим мероприятиям:

Проведено 4 заседания Совета по развитию предпринимательства при главе Крымского городского поселения Крымского района. Фактические объемы финансирования 14,7 тыс.руб. соответствуют запланированным объемам финансирования на 2021 г. Фактические затраты на реализацию муниципальной программы соответствуют ожидаемому непосредственному результату – для материального обеспечения заседаний Совета по развитию предпринимательства изготовлен баннер, приобретены блокноты, ручки.

Изготовлены информационные материалы по вопросам организации бизнеса и соблюдения действующего законодательства (для представителей МСП и лиц применяющих специальный налоговый режим). Фактические объемы финансирования 35,3 тыс.руб. соответствуют запланированным объемам финансирования на 2021 г. Фактические затраты на реализацию муниципальной программы соответствуют ожидаемому непосредственному результату - изготовлено и распространено 500 плакатов и 50 листовок направленных на профилактику нарушений обязательных требований установленных муниципальными правовыми актами для представителей МСП и лиц применяющих специальный налоговый режим.

Организовано и проведено 102 ярмарочных мероприятия (91 ярмарка выходного дня, 4 универсальных выставки-ярмарки, 3 ярмарки цветов, 1 рождественская ярмарка, 1 предновогодняя ярмарка, 1 пасхальная ярмарка, 1 придорожная ярмарка по реализации сельскохозяйственной продукции). Фактические объемы финансирования 121,6 тыс.руб., что на 5,7 тыс.руб. не соответствует запланированным объемам финансирования на 2021 г..

Фактические затраты на реализацию муниципальной программы соответствуют ожидаемому непосредственному результату – проводимые ярмарки приведены в соответствие требованиям действующего законодательства.

Фактические затраты составили:

80,7 тыс. руб. - на проведение работ по приведению внешнего вида придорожной ярмарки расположенной на территории Крымского городского поселения Крымского района в соответствие с новой концепцией оформления придорожных ярмарок, разработанной департаментом потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края;

25,2 тыс. руб. - на изготовление информационного стенда в соответствии с концепцией оформления ярмарок выходного дня разработанной департаментом потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края;

15,6 тыс. руб. израсходовано на приобретение контрольных весов, умывальника и мусорных баков в целях выполнения требований к организации ярмарочной деятельности.

Не были освоены 5,74 тыс. руб., которые были запланированы на изготовление вывески на ярмарке выходного дня, так как в связи с изменением места проведения ярмарки выходного дня и изменением периода проведения ярмарки изготовление вывески в 2021 г. было нецелесообразно.

Фактические результаты реализации муниципальной программы оказывают положительный экономический эффект на результаты деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства и оцениваются с точки зрения увеличения вклада в объем выпускаемой продукции (услуг), повышения качества и конкурентоспособности производимых товаров и услуг, увеличения вклада в доходы бюджета. Также создают условия для развития торговой деятельности на территории Крымского городского поселения Крымского района, что способствует максимальному удовлетворению потребностей населения в качественных товарах по доступным ценам в пределах шаговой доступности за счет обеспечения эффективного развития инфраструктуры отрасли посредством создания благоприятных условий для роста предпринимательской активности, конкуренции и сбалансированного развития различных видов, типов и способов торговли.

Общий объем финансирования муниципальной программы «Развитие торговли на территории Крымского городского поселения Крымского района» на 2021 г. -2023 г.» на 2021 г. составил 177,3 тыс.руб., фактическое исполнение программных мероприятий составляет 171,56 тыс.руб. или 97 %.

В ходе проведения оценки степени достижения запланированных результатов муниципальной программы за 2021 год установлено, что суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы равна 1,00. Это высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования составила 1,00, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывалась в несколько этапов:

Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет

всех источников финансирования 1,0;

2) Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Крымского городского поселения Крымского района 177,3/171,56=0,97;

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы признана высокой.

Для оценки эффективности реализации программы рассчитан уровень реализации муниципальной программы, который составил: (1,00\*0,5)+(1, 00\*0,3)+(0,97\*0,2)=0,99.

Таким образом, итоговый показатель рейтинга программы, рассчитанный на основе полученных оценок по комплексным критериям с учетом их весовых коэффициентов, равен 0,99. Эффективность реализации программы признается высокой.

2.9 Муниципальная программа

«Обеспечение безопасности населения Крымского городского поселения Крымского района»

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности Крымского городского поселения Крымского района» утверждена постановлением администрации Крымского городского поселения Крымского района от 07.09.2020 г. № 698 (в данную программу вносились изменения Пост. №1314 от 30.12.2021).

В рамках муниципальной программы «Обеспечение безопасности Крымского городского поселения Крымского района» действует пять подпрограмм: «Об участии граждан в охране общественного порядка города Крымска», «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Крымского городского поселения Крымского района», «Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий в Крымском городском поселении», «Пожарная безопасность в Крымском городском поселении» и «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Крымского городском поселении Крымского района».

Общий объем финансирования муниципальной программы «Обеспечение безопасности Крымского городского поселения Крымского района» на 2021 год составил 6234,8 тыс. руб.

На исполнение мероприятий подпрограммы «Об участии граждан в охране общественного порядка города Крымска» предусмотрено финансирование в объеме 1832,6 тыс.руб., фактическое финансовое исполнение подпрограммы составило 1764,3 тыс.руб.

В рамках реализации мероприятий подпрограммы были исполнены обязательства по денежному вознаграждению членам ООПН добровольной народной дружины Крымского городского поселения Крымского района за совместное патрулирование с правоохранительными органами на сумму 346,8 тыс.руб. и осуществлены расходы на охрану территории сквера им. Тельмана и парка по ул. Свердлова в объеме 1417,5 тыс. руб.

На исполнение мероприятий подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Крымского городского поселения Крымского района» в 2021 г. было предусмотрено финансирование в объеме 916,9 тыс.руб., фактическое финансовое исполнение подпрограммы составило 792,0 тыс.руб.

В рамках реализации мероприятий подпрограммы были изготовлены и распространены среди населения информационные листовки по предупреждению террористических актов и действиях при захвате заложников - 49,0 тыс.руб.

Кроме того, были исполнены мероприятия по техническому обслуживанию тревожной кнопки на посту охраны в здании администрации в объеме 10,8 тыс. руб., установке дополнительных камер системы видеонаблюдения -16,2 тыс.руб., мероприятия по обеспечению безопасности и контроля доступа посторонних лиц в здание администрации, т.е.повышению антитеррористической устойчивости объектов с массовым пребыванием граждан -572,0 тыс.руб.

В рамках мероприятий подпрограммы были исполнены мероприятия по защите здания администрации с использованием тревожной кнопки (КТС) в объеме 27,3 тыс.руб., приобретение карт для проходной в объеме 0,7 тыс. руб., обеспечение безопасности памятников военной истории в объеме 73,4 тыс. руб., техническое обслуживание шлагбаумов (3шт.) в объеме 21,0 тыс. руб., техническое обслуживание системы видеонаблюдения в здании администрации в объеме 17,5 тыс. руб., изготовление информационного стенда (схема эвакуации) в объеме 4,1 тыс. руб.

На исполнение мероприятий подпрограммы «Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий в Крымском городском поселении» в 2021 году было предусмотрено финансирование в объеме 3045,5 тыс.руб., фактическое финансовое исполнение подпрограммы составило 3041,3тыс.руб.

В рамках реализации мероприятий подпрограммы были в полном объеме исполнены мероприятия по развитию аварийно-спасательного отряда муниципального образования и совершенствование его материально-технической базы (передача полномочий) - 979,0 тыс.руб.

В полном объеме исполнены мероприятия обеспечивающие функционирование органа повседневного управления - Единой дежурно-диспетчерской службы (передача полномочий) - 415,8 тыс.руб.

В течение года проводилось техническое обслуживание системы оповещения населения при угрозе или возникновении ЧС природного и техногенного характера в мирное и военное время:

- техническое обслуживание системы оповещения -588,0 тыс.руб.;

- техническое содержание и обслуживание АГК №126 -206,9 тыс.руб.

Осуществлялись мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах, обеспечение безопасности людей в предупреждении ЧС, стихийных бедствий, охране их жизни и здоровья (расходы за полиграфические услуги по изготовлению листовок, памяток) -131,0 тыс.руб.

В рамках мероприятий программы приобретено специализированное оборудование -116,7 тыс.руб., в том числе доставка данного оборудования в объеме 5,1 тыс. руб.

В рамках мероприятий программы осуществлена замена передатчика радиостанции в объеме 88,5 тыс. руб.,установка дополнительной точки СЭОН в объеме 498,8 тыс. руб., ремонт радиостанции в объеме 11,5 тыс. руб., ремонт рации в объеме 5,1 тыс. руб.

На исполнение мероприятий подпрограммы «Пожарная безопасность в Крымском городском поселении» было предусмотрено финансирование в объеме 316,1 тыс.руб., фактическое финансовое исполнение подпрограммы составило 316,1 тыс.руб. или 100%.

В рамках реализации мероприятий подпрограммы были исполнены мероприятия по подготовке противопожарной защиты населения и обеспечение информирования и обучения населения правилам пожарной безопасности (расходы за полиграфические услуги по изготовлению листовок, памяток, по пожарной безопасности) –40,7 тыс.руб., изготовление баннера- 9,2 тыс. руб., а также приобретено пожарное оборудование (пожарные извещатели) –42,9 тыс.руб. и обучены сотрудники пожарно-техническому минимуму на сумму 17,6 тыс. руб.

Также были исполнены мероприятия по установке дополнительной системы пожарной сигнализации в здании администрации Крымского городского поселения Крымского район в объеме 164,0 тыс. руб. и техническому обслуживанию системы пожарной сигнализации в объеме 41,7 тыс. руб.

На исполнение мероприятий подпрограммы «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Крымского городском поселении Крымского района» в 2021 году было предусмотрено финансирование в объеме 123,7 тыс.руб., фактическое финансовое исполнение подпрограммы составило 123,7тыс.руб. или 100%.

В рамках реализации мероприятий подпрограммы в 2021 году было проведено обучение сотрудников администрации в объеме 37,5 тыс. руб., приобретено оборудование (тепловая пушка) на сумму 4,0 тыс. руб., приобретен ИРП сухпаек в объеме 34,0 тыс.руб.

Также были исполнены мероприятия по развитию инфраструктуры информационного обеспечения и ситуационного анализа рисков ЧС (расходы за полиграфические услуги по изготовлению листовок) – 3,6 тыс. руб., изготовление и монтаж информационного стенда в объеме 5,1 тыс. руб.

В сумме 39,5 тыс. руб. исполнены мероприятия подпрограммы, обеспечивающие защиту сотрудников администрации Крымского городского поселения Крымского района и граждан от распространения коронавирусной инфекции (приобретение защитных масок).

Все основные мероприятия муниципальной программы «Обеспечение безопасности Крымского городского поселения Крымского района» выполнены.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы равна 0,99. Это высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования составила 97%, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывалась в несколько этапов:

1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет

всех источников финансирования 30/30=1,0;

2) Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Крымского городского поселения Крымского района 6 037,4/6 234,8=0,97;

3) Эффективность достижения запланированных показателей (индикаторов) 14/14=1,0.

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы признана высокой.

Для оценки эффективности реализации программы рассчитан уровень реализации муниципальной программы, который составил: (1,0\*0,5)+(1,0\*0,3)+(0,97\*0,2)=0,99.

Таким образом, итоговый показатель рейтинга программы, рассчитанный на основе полученных оценок по комплексным критериям с учетом их весовых коэффициентов, равен 0,99. Эффективность реализации программы признается высокой.

2.10 Муниципальная программа

«Комплексное и устойчивое развитие Крымского городского поселения Крымского района в сфере землеустройства, строительства и архитектуры»

Муниципальная программа «Комплексное и устойчивое развитие Крымского городского поселения Крымского района в сфере землеустройства, строительства и архитектуры» на 2021-2023 годы утверждена постановлением администрации Крымского городского поселения Крымского района от 11.09.2020 г. № 725 (в данную программу вносились изменения Пост. №1319 от 30.12.2021).

Настоящая программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Законом Краснодарского края от 21.07.2008 года № 1540-КЗ, Федеральным законом от 18 июня 2001 года № 78-ФЗ «О землеустройстве», Федеральным законом от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», законом Краснодарского края от 26 декабря 2014 года №3085-КЗ «О предоставлении гражданам, имеющим трех и более детей, в собственность бесплатно земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности», Земельным кодексом Российской Федерации.

Для достижения целей, поставленных в муниципальной программе, предусматривается решение поставленных задач путем обеспечения Крымского городского поселения Крымского района градостроительной документацией, накоплению и обновлению имеющегося картографического и топографического материала для обеспечения формирования новых земельных участков и упорядочения существующего землепользования, вовлечению земельных участков в экономический оборот и создания на территории Крымского городского поселения Крымского района регулируемого оборота земельных участков в пределах, установленных федеральным законодательством.

В рамках муниципальной программы «Комплексное и устойчивое развитие Крымского городского поселения Крымского района в сфере землеустройства, строительства и архитектуры» действует две подпрограммы: «Подготовка градостроительной и землеустроительной документации на территории Крымского городского поселения Крымского района» и «Землеустройство и землепользование на территории Крымского городского поселения Крымского района».

Общий объем финансирования муниципальной программы «Комплексное и устойчивое развитие Крымского городского поселения Крымского района в сфере землеустройства, строительства и архитектуры» на 2021 год составил 1306,5 тыс.рублей, фактическое исполнение программных мероприятий составляет 1 092,1 тыс.руб. или 84,0%.

В рамках подпрограммы «Подготовка градостроительной и землеустроительной документации на территории Крымского городского поселения Крымского района» было предусмотрено финансирование в объеме 1 034,2 тыс.рублей. Фактически были исполнены мероприятия по выполнению кадастровых работ – 827,6 тыс.рублей или 80%.

В рамках подпрограммы «Землеустройство и землепользование на территории Крымского городского поселения Крымского района» было предусмотрено финансирование в объеме 272,3 тыс.рублей. Данные средства были предусмотрены на мероприятия по организации постановки на государственный кадастровый учет земельных участков, расположенных в границах Крымского городского поселения Крымского района – 236,0 тыс.рублей, по организации и проведению аукциона по продаже права на заключения договора аренды земельных участков – 36,3 тыс.рублей.

Фактическое исполнение мероприятий по подпрограмме «Землеустройство и землепользование на территории Крымского городского поселения Крымского района» в 2021 году составило 264,5 тыс.рублей или 97%. Были выполнены мероприятия по организации постановки на государственный кадастровый учет земельных участков, расположенных в границах Крымского городского поселения Крымского района – 228,5 тыс.рублей, по организации и проведению аукциона по продаже права на заключения договора аренды земельных участков – 36,0 тыс.рублей.

Для оценки эффективности реализации программы рассчитан уровень реализации муниципальной программы, который составил: (1,0\*0,5)+(1,0\*0,3)+(0,84\*0,2)=0,97

Оценка эффективности реализации муниципальной программы – 0,97, суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы равна 1,0, оценка использования финансовых ресурсов – 0,84, исходя из вышеперечисленного, эффективность реализации программы признается высокой.

2.11 Муниципальная программа

«Противодействие коррупции в Крымском городском поселении

Крымского района»

Муниципальная программа «Противодействие коррупции в Крымском городском поселении Крымского района» утверждена постановлением администрации Крымского городского поселения Крымского района от 21.08.2020 г. № 660 (в данную программу вносились изменения Пост. №1020 от 08.10.2021).

В 2021 году на исполнение мероприятий муниципальной программы «Противодействие коррупции в Крымском городском поселении Крымского района» на 2021 - 2023 годы было предусмотрено финансирование в объеме 44,0 тыс.рублей, в том числе: на обучение пяти муниципальных служащих по программам противодействия коррупции – 26,0 тыс.рублей и на изготовление брошюр, памяток и листовок по антикоррупционной тематике – 18,0 тыс.рублей.

Фактически были исполнены мероприятия муниципальной программы в объеме 38,5 тыс.рублей по следующим мероприятиям: семь работников прошли обучение по программе повышения квалификации по тематике противодействия коррупции. Фактический объем финансирования составил 20, 7 тыс.рублей. Расхождение между плановыми и фактическими значениями объемов финансирования объясняется проведением обучения в дистанционном формате, что повлекло за собой уменьшение стоимости курсов.

В рамках мероприятий программы было изготовлено 2000 памяток по антикоррупционной тематике. Фактический объем финансирования составил 17,8 тыс.рублей.

В 2021 году фактически были исполнены мероприятия муниципальной программы, не предусматривающие финансирование из бюджета Крымского городского поселения Крымского района:

 - ежемесячно проводился анализ обращений граждан и организаций на наличие информации о фактах коррупции в органах местного самоуправления Крымского городского поселения Крымского района, в том числе на интернет-сайте;

 - проводился анализ и оценки информации о практике применения нормативных правовых актов;

 - проведен мониторинг применения административных регламентов исполнения функций муниципального контроля;

 - разработка проекты муниципальных правовых актов по противодействию коррупции в Крымском городском поселении и т.д.

 - проведен анализ сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы и муниципальными служащими администрации Крымского городского поселения и т.д.

Для оценки эффективности реализации программы рассчитан уровень реализации муниципальной программы, который составил: (1,0\*0,5)+(1,0\*0,3)+(0,87\*0,2)=0,97

Оценка эффективности реализации муниципальной программы – 0,97, суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы равна 1,0, оценка использования финансовых ресурсов – 0,87, исходя из вышеперечисленного, эффективность реализации программы признается высокой.

 2.12 Муниципальная программа

«Информационное общество Крымского городского поселения

 Крымского района»

Муниципальная программа «Информационное общество Крымского городского поселения Крымского района» утверждена постановлением администрации Крымского городского поселения Крымского района от 25.08.2020 г. № 665 (в данную программу вносились изменения Пост. №1323 от 30.12.2021).

В рамках муниципальной программы «Информационное общество Крымского городского поселения Крымского района» действует две подпрограммы: «Информатизация в Крымском городском поселении Крымского района» и «Обеспечение информационного освещения деятельности органов местного самоуправления Крымского городского поселения Крымского района».

Общий объем финансирования муниципальной программы «Информационное общество в Крымском городском поселении Крымского района» на 2021 год составил 4 882,7 тыс.рублей, фактическое исполнение программных мероприятий составляет 3 924,5 тыс.рублей или 80%.

В 2021 году на исполнение мероприятий подпрограммы «Обеспечение информационного освещения деятельности органов местного самоуправления Крымского городского поселения Крымского района», действующей в рамках муниципальной программы «Информационное общество Крымского городского поселения Крымского района» было предусмотрено финансирование в объеме 2 265,0 тыс. рублей, фактическое финансовое исполнение подпрограммы составило 1 656,2 тыс.рублей или 73,0%.

В рамках реализации мероприятий подпрограммы проводилось освещение деятельности органов местного самоуправления через информационное освещение в электронных средствах массовой информации (сайт газеты «Призыв» 1349 листов) – 431,7 тыс.рублей, а также публикация информационного материала в печатных средствах массовой информации (газета «Призыв» 35 531,7 кв.см.) – 781,7 тыс.рублей, изготовление (размещение) информационных баннеров – 383,8 тыс.рублей, а также приобретение периодических печатных изданий – 59,0 тыс.рублей.

В 2021 году на исполнение мероприятий подпрограммы «Информатизация в Крымском городском поселении Крымского района» предусмотрено финансирование в объеме 2 617,7 тыс.руб., фактическое финансовое исполнение подпрограммы составило 2 268,3 тыс.руб. или 87%.

В рамках реализации мероприятий подпрограммы приобретались компьютеры, оргтехника и расходные материалы для бесперебойной работы компьютеров и оргтехники, а также выполнялась настройка и сопровождение программного обеспечения в администрации Крымского городского поселения Крымского района.

В 2021 году было приобретено 3 МФУ принтеров-сканеров, 9 планшетов, 4 монитора, 3 системных блока, 3 источника бесперебойного питания на сумму 320,7 тыс.рублей.

Приобретены расходные материалы (картриджи, тонеры, жесткие диски, комплектующие для системных блоков) на сумму 118,0 тыс.рублей.

Мероприятия по приобретению, сопровождению и настройке программного обеспечения в администрации Крымского городского поселения Крымского района (программы защиты данных VipNet Клиент и Dr.WebSecurity, «1С: Предприятие» бухгалтерия и заработная плата, АРМ «Муниципал-профи», АС «УРМ» Бюджет, «КриптоПро» электронные подписи, СПС «Консультант», СПС «Госфинансы», ПК «Гранд-Смета», ЕСУОНД «БАРС» единая система учета объектов неналоговых доходов, ПО «Административная комиссия»), ПО АС «Бюджет поселения» были исполнены на сумму 1 829,6 тыс.рублей.

Все основные мероприятия муниципальной программы «Информационное общество Крымского городского поселения Крымского района» выполнены, целевые показатели достигнуты.

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывалась в несколько этапов:

1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет

всех источников финансирования 7/7=1,0;

2) Степень достижения целевых индикаторов и показателей эффективности программы 6/6=1,0;

3) Эффективность использования средств бюджета Крымского городского поселения Крымского района равна 3 924,5/4 882,7=0,80;

Для оценки эффективности реализации программы рассчитан уровень реализации муниципальной программы, который составил: (1,0\*0,5)+(1,0\*0,3)+(0,80\*0,2)=0,96.

Таким образом, итоговый показатель рейтинга программы, рассчитанный на основе полученных оценок по комплексным критериям с учетом их весовых коэффициентов, равен 0,96. Эффективность реализации программы признается высокой.

2.13 Муниципальная программа

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Крымского городского поселения Крымского района»

Данная программа утверждена постановлением администрации Крымского городского поселения Крымского района от 16 сентября 2021 года № 958 «Об утверждении муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Крымского городского поселения Крымского района» на 2021 г.-2022 г. (в данную программу вносились изменения Пост. №1020 от 08.10.2021).

Настоящая программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», на основании постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 30 марта 2021 г. №180 «О внесении изменений в постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 10 апреля 2019 года № 186 «Об утверждении адресной программы Краснодарского края «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы» с целью реализации мероприятий по сокращению доли аварийного жилья в жилищном фонде муниципального образования Крымский район.

Признание жилых помещений непригодными для проживания, а многоквартирных жилых домов аварийными и подлежащими сносу осуществлялось в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 г. № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом».

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда является одной из самых острых социальных проблем на территории Крымского городского поселения Крымского района. Проживающие в аварийных домах граждане в основном не в состоянии самостоятельно приобрести жилые помещения, пригодные для проживания.

Переселение граждан только за счет средств Крымского городского поселения Крымского района затянется на долгие годы. Следовательно, решать данную проблему необходимо программным методом.

Предметом мероприятий Программы в соответствии с Федеральным законом является аварийный жилищный фонд - совокупность жилых помещений в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке до 1 января 2017 г. аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации.

Программа не предусматривает расселение частных индивидуальных жилых домов, находящихся в аварийном состоянии; многоквартирных домов, признанных аварийными по причинам, не связанным с физическим износом в процессе их эксплуатации (пожары и прочее), многоквартирных домов, признанных аварийными после 1 января 2017 г., а также жилых помещений, признанных непригодными для проживания.

В Крымском городском поселении Крымского района 3 многоквартирных дома признаны в установленном порядке с 1 января 2012 г. по 1 января 2017 г. аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации с 35 жилыми помещениями общей площадью 1436,8 квадратных метров, в которых 55 человек собственников помещений.

Перечень аварийных многоквартирных домов, расположенных на территории Крымского городского поселения Крымского района, признанных в установленном порядке до 1 января 2017 г. аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации (далее - перечень аварийных многоквартирных домов) содержится в Приложении «Перечень многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 г.».

В соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 16 Федерального закона в первоочередном порядке подлежат переселению граждане из многоквартирных домов, которые расположены на территории Крымского городского поселения Крымского района и год признания которых аварийными и подлежащими сносу или реконструкции предшествует годам признания аварийными и подлежащими сносу или реконструкции других многоквартирных домов, расположенных на территории этого муниципального образования, а также из многоквартирных домов при наличии угрозы их обрушения или при переселении граждан на основании вступившего в законную силу решения суда. В случае если несколько многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в разные годы, расположены в границах одного элемента планировочной структуры (квартала, микрорайона) или смежных элементов планировочной структуры, переселение граждан из этих домов может осуществляться в рамках одного этапа Программы.

Объем финансирования Программы составляет на 2021 г. – 86 407,6 тыс.рублей, в том числе:

- за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно - коммунального хозяйства (далее - Фонд) – 48 031,4 тыс. рублей;

- за счет средств краевого бюджета – 37 846,7 тыс.рублей;

- за счет средств местного бюджета - 529,5 тыс.рублей.

Фактически освоено 70 612,8 рублей, из которых:

- средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в размере - 39 331,5 рублей;

- средства краевого бюджета в размере - 30 928,6 рублей;

- средства местного бюджета в размере - 352,7 рублей.

Данные средства были направлены на выплату возмещения денежных средств собственникам за изымаемые помещения в аварийных многоквартирных домах, расположенных по адресу:

г. Крымск, ул. Линейная,91;

г. Крымск, ул. Привокзальная,1;

г. Крымск, ул. Привокзальная, 4.

Исполнение данного мероприятия способствовало созданию безопасных и благоприятных условий проживания граждан, переселяемых из аварийного жилищного фонда путем выплаты возмещения за изымаемые жилые помещения в аварийном многоквартирном доме.

По состоянию на 30 декабря 2021 года администрацией Крымского городского поселения Крымского района с собственниками 1 помещения, а именно квартиры № 26 аварийного многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Крымск, ул.Привокзальная, д.1 (19,8 м2), не подписано соглашение об изъятии недвижимого имущества для муниципальных нужд, в связи с тем, что к сделкам законных представителей несовершеннолетнего с его имуществом применяются правила, предусмотренные пунктами 2 и 3 статьи 37 Гражданского Кодекса Российской Федерации. На совершение сделок с недвижимостью, принадлежащей подопечным, требуется предварительное разрешение органа опеки и попечительства с обязательным удостоверением сделки нотариусом.

Вышеперечисленные обязательства законными представителями несовершеннолетнего не выполнены в текущем 2021 году, в связи с чем, заключить соглашение об изъятии недвижимого имущества для муниципальных нужд не представилось возможным.

Однако существует потребность в использовании суммы неизрасходованных средств Субсидии в 2022 году в размере 1 022 319 (один миллион двадцать две тысячи триста девятнадцать) рублей 00 копеек, для возмещения денежных средств собственникам данного помещения, из которых:

- средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в размере 569,4 рублей;

- средства краевого бюджета в размере 447,8 рублей;

- средства местного бюджета 5,1 рублей.

Эффективность реализации муниципальной программы в 2021 году основывается на принципе сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей с их плановыми значениями по результатам отчетного года.

Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет

всех источников финансирования 1/1=1,0;

Степень достижения целевых индикаторов и показателей эффективности программы 6/6=1,0;

Эффективность использования средств бюджета Крымского городского поселения Крымского района равна 70 612,8/86 407,6=0,82;

Для оценки эффективности реализации программы рассчитан уровень реализации муниципальной программы, который составил: (1,0\*0,5)+(1,0\*0,3)+(0,82\*0,2)=0,96.

Таким образом, итоговый показатель рейтинга программы, рассчитанный на основе полученных оценок по комплексным критериям с учетом их весовых коэффициентов, равен 0,96. Эффективность реализации программы признается высокой.

2.14 Муниципальная программа

«Социально-экономическое и территориальное развитие Крымского городского поселения Крымского района»

Муниципальная программа «Социально-экономическое и территориальное развитие Крымского городского поселения Крымского района» утверждена постановлением администрации Крымского городского поселения Крымского района от 08.09.2020 г. № 703 (в данную программу вносились изменения Пост. №1324 от 30.12.2021).

В рамках муниципальной программы «Социально-экономическое и территориальное развитие Крымского городского поселения Крымского района» действует подпрограмма: «Благоустройство и озеленение территории Крымского городского поселения Крымского района».

Общий объем финансирования муниципальной программы «Социально-экономическое и территориальное развитие Крымского городского поселения Крымского района» на 2021 год составил 121 167,4 тыс.рублей, фактическое исполнение программных мероприятий составляет 99 896,0 тыс.рублей или 82,4%.

За отчетный период для достижения основных целей программы были выполнены мероприятия по благоустройству, т.е. созданию благоприятных условий для проживания и отдыха жителей городского поселения на сумму 66 205,6 тыс.рублей или 77% от планового назначения, которое составляет 86 469,1 тыс.рублей.

На исполнение задачи по озеленению территории Крымского городского поселения Крымского района были направлены средства в сумме 8 024,9 тыс.рублей или 99% от планового назначения, которое составляет 8 110,0 тыс.рублей. В рамках данного мероприятия были проведены работы по приобретению, посадке и уходу за цветниками, выполнена карантинная обработка. В 2021 году в городе высажено 1088 деревьев, более 14 тысяч цветов, 52 кустарника, засеяно 1 598 квадратных метров газонной травы, а также кронированы 543 аварийных дерева.

Кроме того, исполнены обязательства по обслуживанию сетей уличного освещения и оплата за электрическую энергию, потребляемую сетями уличного освещения Крымского городского поселения Крымского района в размере 25 665,5 тыс.рублей или 97% от планового назначения, которое составляет 26 588,3 тыс.рублей. в том числе:

- оплата за электрическую энергию на сумму 14 067,6 тыс. рублей;

- приобретение материала для наружного освещения на сумму 7 345,6 тыс. рублей;

- обслуживание уличного освещения на сумму 4 252,3 тыс. рублей.

В рамках данного мероприятия выполнены следующие виды работ:

1) Установлено 1300 светодиодных светильников по следующим улицам:

- ул.Фадеева установлено светодиодных светильников-25 шт., СИП-1000м.

-ул. Северская установлено светодиодных светильников-8 шт., СИП-170м.

-ул. Слободская установлено светильников светодиодных-30 шт., СИП-1100м.

-ул. Кирова установлено светильников светодиодных-8 шт., СИП-500м.

-ул. М.Жукова. установлено светильников -13 шт., СИП-500м.

-ул. Революционная (от ул.Слободской до ул.Чехова) установлено светильников -5 шт., СИП-200м.

-ул. Свердлова установлено светильников -10 шт., СИП-150м.

-ул. Зимняя установлено светильников светодиодных-13 шт., СИП-400м.

-ул. Серафимовича установлено светильников светодиодных-14 шт., СИП-900м.

-ул. Виктории установлено светильников светодиодных-8 шт., СИП-450м.

-ул. Снежная установлено светильников светодиодных-15 шт., СИП-420м.

-ул. Космонавтов установлено светильников светодиодных-13 шт., СИП-550м.

-ул. Маяковского (от ул.Кузнечной до ДРСУ) установлено светильников светодиодных-10 шт., СИП-50м.

-ул. Лебединая установлено светильников светодиодных-14 шт., СИП-450м.

-ул. Привокзальная установлено светильников светодиодных-12 шт., СИП-50м.

-ул. Кузбасская установлено светильников -2 шт.

 -ул. Лазурная установлено светильников светодиодных-3 шт., СИП-50м.

-ул. Победы установлено светильников светодиодных-10 шт., СИП-150м.

-ул. 2-й Первомайский установлено светильников светодиодных-5 шт., СИП-150м. и т.д.

2)Выполненареконструкциялиний НО с заменой алюминиевого провода на СИП протяженностью 4 км с заменой 202 светильников на светодиодные по следующим улицам:

-ул.Маяковского (от ул.Темченко до ул.Огородная) заменено светильников – 12, СИП – 650м.

- ул.Революционная заменено светильников – 10шт, СИП– 300м.

 -ул.Коваля заменено светильников – 4шт, СИП – 200м.

-ул.Октябрьская заменено светильников – 20 шт.СИП – 200м.

-ул.1-й Первомайский заменено светильников – 5, СИП –250м.

-ул.Привокзальная заменено светильников – 10 шт.СИП – 200м.

-ул.Крупской заменено светильников -10 шт., СИП-850м.

-ул.М.Жукова заменено светильников – 18 шт.СИП – 200м.

-ул.Сибирская заменено светильников – 7 шт.СИП – 100м.

-ул.Героев заменено светильников – 3, СИП – 250м.

3)В ходе планового обслуживания выполнены следующие работы:

 -заменено трансформаторов тока –6шт.

 -установлено таймеров – 3шт.

 -заменено пускателей – 12шт.

В ходе проведения оценки степени достижения запланированных результатов муниципальной программы за 2021 год установлено, что все целевые показатели достигли своих плановых назначений в объеме 100%. Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы равна 0,96. Это высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования составила 1,0 (24/24=1,0), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывалась в несколько этапов:

1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет

всех источников финансирования 24/24=1,0;

2) Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Крымского городского поселения Крымского района 99 896,0/121 167,4=0,82;

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы признана высокой.

Для оценки эффективности реализации программы рассчитан уровень реализации муниципальной программы, который составил: (1,0\*0,5)+(0,82\*0,2)+(1,00\*0,3)=0,96.

Таким образом, итоговый показатель рейтинга программы, рассчитанный на основе полученных оценок по комплексным критериям с учетом их весовых коэффициентов, равен 0,96. Эффективность реализации программы признается высокой.

2.15 Муниципальная программа

«Муниципальная политика и развитие гражданского общества в Крымском городском поселении Крымского района»

Муниципальная программа «Муниципальная политика и развитие гражданского общества в Крымском городском поселении Крымского района» утверждена постановлением администрации Крымского городского поселения Крымского района от 21.08.2020 г. № 661 (в данную программу вносились изменения Пост. №1334 от 30.12.2021).

В основе муниципальной программы лежит развитие институтов гражданского общества, поддержка общественных инициатив общественных объединений, направленных на формирование позитивного имиджа Крымского городского поселения Крымского района.

Институты гражданского общества - надежный проводник обратной связи от населения к власти, при их помощи органы местного самоуправления получают информацию об эффективности или неэффективности своих действий и реакции общества на них.

Благодаря приобретенному опыту самоорганизации и профессионализму, органы территориального общественного самоуправления Крымского городского поселения Крымского района являют собой не только значительный кадровый, но и интеллектуальный ресурс для выработки социально значимых решений в самых различных сферах жизни.

Органы ТОС, работая непосредственно с людьми, наиболее эффективно реализуют инициативу населения, направляя ее в социально полезное русло. Они решают социальные проблемы по месту жительства, привлекая потенциал населения. Результатом этого процесса стало снижение социальной напряженности за счет упорядочения взаимоотношений населения с органами власти.

Органы ТОС привлекают население к работам по благоустройству, озеленению территории, организуют работу с детьми и пенсионерами по месту жительства. Опыт показывает, что от результатов деятельности органов ТОС во многом зависит улучшение социального климата и, как следствие, снижение количества жалоб и обращений граждан в органы местного самоуправления Крымского городского поселения Крымского района.

Деятельность органов ТОС, направленная на решение жизненно важных проблем, нуждается в организационной и финансовой поддержке. С этой целью было предусмотрено финансирование за счет средств бюджета Крымского городского поселения Крымского района.

Стал уже традиционным и ежегодно привлекает все большее количество участников городской конкурс «Лучший орган территориального общественного самоуправления». Победители конкурса награждаются ценными подарками за счет средств муниципальной программы.

 За время реализации мероприятий по развитию системы местного самоуправления в сформированы необходимые организационные и ресурсные предпосылки для обеспечения эффективного функционирования органов управления на муниципальном уровне и выполнения ими своих функций. Эффективность использования данных ресурсов зависит от знаний и навыков работников органов местного самоуправления. Ключевым фактором, обеспечивающим эффективное использование ресурсов, является профессионализм кадров органов местного самоуправления.

 В рамках муниципальной программы «Муниципальная политика и развитие гражданского общества в Крымском городском поселении Крымского района» действует две подпрограммы: «О поддержке органов территориального общественного самоуправления Крымского городского поселения Крымского района» и «Развитие муниципальной службы в Крымском городском поселении Крымского района».

Общий объем финансирования муниципальной программы «Муниципальная политика и развитие гражданского общества в Крымском городском поселении Крымского района» на 2021 год составил 3 100,2 тыс.руб., фактическое исполнение программных мероприятий составляет 3 042,1 тыс.руб. или 98%.

В рамках данной программы действуют две подпрограммы:

«О поддержке органов территориального общественного самоуправления Крымского городского поселения Крымского района» на 2021 г. - 2023 г.;

«Развитие муниципальной службы в Крымском поселении Крымского района» на 2021 г. - 2023 г.

На реализацию муниципальной подпрограммы «О поддержке органов территориального общественного самоуправления Крымского городского поселения Крымского района» в 2021 г. было предусмотрено финансирование в объеме 2 866,2 тыс.рублей**,** в том числе по мероприятиям:

- компенсационные выплаты 46 членам территориального общественного самоуправления – 2760,0 тыс.рублей;

- проведение ежегодного конкурса на звание «Лучший орган территориального общественного самоуправления» – 106,2 тыс.рублей;

 Фактически были исполнены мероприятия муниципальной программы в объеме 2 855, 3 тыс.руб. по следующим мероприятиям:

проведены компенсационные выплаты 46 членам территориального общественного самоуправления. Фактический объем финансирования составил 2760,0 тыс.рублей.

выданы премии победителям конкурса на звание «Лучший орган территориального общественного самоуправления» в 2021 году. Фактический объем финансирования – 95,3 тыс.рублей, что меньше запланированного на 10,9 тыс.рублей. Уменьшение объема финансирования связано с тем, что в 2021 году в конкурсе приняли участие 5 Советов ТОС, вместо 8 запланированных. Уменьшение участников конкурса связано с ограничительными мерами по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Крымского городского поселения Крымского района, так как большинство членов территориального общественного самоуправления составляют граждане старшей возрастной категории, в отношении которой рекомендован режим самоизоляции.

В 2021 году на исполнение мероприятий муниципальной подпрограммы «Развитие муниципальной службы в Крымском поселении Крымского района» на 2021-2023 годы было предусмотрено финансирование в объеме 234,0 тыс.рублей, в том числе по мероприятиям:

подготовка муниципальных служащих на курсах повышения квалификации – 42,4 тыс.рублей;

проведение торжественного мероприятия, посвященного Дню местного самоуправления –34,2 тыс.рублей;

проведение диспансеризации муниципальных служащих – 110,6 тыс.рублей;

проведение специальной оценки условий труда – 34,8 тыс.рублей:

формирование единой базы муниципальных нормативных правовых актов -12,0 тыс.рублей.

 Фактически были исполнены мероприятия муниципальной подпрограммы в объеме 186,8 тыс.руб. по следующим мероприятиям:

- подготовка муниципальных служащих (обучение) - в 2021 году планировалось направить на курсы повышения квалификации 5 работников, фактически 5 работников прошли подготовку на курсах повышения квалификации муниципальных служащих. Фактическое исполнение составило 42,4 тыс.рублей, что соответствует запланированному;

- торжественное мероприятие, посвященное Дню местного самоуправления было проведено 21 апреля 2021 года. В связи с тем, что на торжественном мероприятии состоялось награждение победителей конкурса на звание «Лучший орган территориального общественного самоуправления» в 2021 году, денежные средства, запланированные на данное мероприятие, не выделялись;

- диспансеризация 33 муниципальных служащих проведена в период с августа по октябрь. Фактическое исполнение составило 97, 6 тыс.рублей, экономия средств составила 13,0 тыс.рублей;

- специальная оценка условий труда 30 рабочих мест на сумму– 34, 8 рублей, что соответствует запланированному.

В 2021 году была продолжена работа по формированию единой базы муниципальных нормативных правовых актов, в связи с чем, был заключен договор с ООО «Изумруд», являющимся официальным дилером ФГУ Научный центр правовой информации при Минюсте России в Краснодарском крае, на информационно- технологическое обеспечение АРМ «Муниципал». Объем финансирования составил 12,0 тыс.рублей, что соответствует запланированному.

Фактические результаты реализации муниципальной программы оказывают положительный экономический эффект на результаты деятельности Советов территориального общественного самоуправления, повышение гражданской активности в решении социально значимых проблем населения и оказание поддержки общественным объединениям в реализации разработанных ими инициатив по решению социально значимых проблем Крымского городского поселения Крымского района.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы равна 95%. Это высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывалась в несколько этапов:

1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет

всех источников финансирования 7/6=0,86;

2) Степень достижения целевых индикаторов и показателей эффективности программы 7/7=1,0;

3) Эффективность использования средств бюджета Крымского городского поселения Крымского района равна 3042,1/3100,2=0,98;

Для оценки эффективности реализации программы рассчитан уровень реализации муниципальной программы, который составил: (1,0\*0,5)+(0,86\*0,3)+(0,98\*0,3)=0,95.

Таким образом, итоговый показатель рейтинга программы, рассчитанный на основе полученных оценок по комплексным критериям с учетом их весовых коэффициентов, равен 0,95. Эффективность реализации программы признается высокой.

2.16 Муниципальная программа

«Капитальный ремонт, ремонт и обслуживание автомобильных дорог местного значения Крымского городского поселения Крымского района»

Муниципальная программа «Капитальный ремонт, ремонт и обслуживание автомобильных дорог местного значения Крымского городского поселения Крымского района» утверждена постановлением администрации Крымского городского поселения Крымского района от 29.09.2020 г. № 801 (в данную программу вносились изменения Пост. №1321 от 30.12.2021).

Настоящая программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Необходимость разработки и реализации программы обусловлена социально-экономической остротой проблемы обеспечения населения в отдаленных участках Крымского городского поселения Крымского района новыми автомобильными дорогами и тротуарами и их содержанием.

Улично-дорожная сеть является важнейшей составляющей транспортной инфраструктуры поселения, которая обеспечивают движение грузов и пассажирских потоков внутри населенных пунктов поселения. Из-за хронического недофинансирования автомобильные дороги сегодня не обладают резервами «долговременной устойчивости». Имеется существенное отставание объемов выполнения капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог от объемов, вытекающих из межремонтных сроков, не могут быть выполнены в полной мере требования в части периодичности проведения видов работ по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них.

Мероприятия, предусмотренные направлением по дорожному хозяйству, способствуют достижению надлежащего транспортно-эксплуатационное состояния и устойчивого функционирования автомобильных дорог местного значения, что является гарантией социально-экономического развития, улучшает доступ населения к объектам социальной инфраструктуры, позволяет добиться конечной цели - повышения стандартов качества жизни.

В 2021 году на исполнение мероприятий муниципальной программы «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения Крымского городского поселения Крымского района на 2021-2023 годы» было предусмотрено финансирование в объеме 66 464,8 тыс.руб., в том числе местный бюджет 22 390,2 тыс. рублей, краевой бюджет 44 074,6 тыс.руб.

Фактически исполнены мероприятия данной подпрограммы в объеме 59 956,7 тыс.руб. или 90%, в том числе за счет местного бюджета в объёме 21 796,6 тыс.руб, за счет краевого бюджета в объёме 38 160,1 тыс.руб.

За отчетный период были выполнены следующие мероприятия:

По мероприятию капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на 2021 год было предусмотрено финансирование в объеме 45 300,3 тыс.рублей, в том числе: краевой бюджет – 44 074,6 тыс.рублей и местный бюджет – 1 225,7 тыс.рублей. Фактическое исполнение составило 39 340,4 тыс. рублей, в том числе за счет местного бюджета - 1 180,3 тыс. рублей и за счет краевого бюджета - 38 160,1 тыс. рублей. Выполнен ремонт дорожного полотна в асфальтовом исполнении по улице Победы, по улице Троицкой от улицы М.Гречко до улицы Свердлова, по улице Слободской от улицы Революционной до улицы М.Жукова, по улице Курганной от улицы Лермонтова до улицы М.Жукова, по улице Крупской от улицы Синева до улицы Коммунистической, переулок Абинский выполнены работы по ремонту тротуара по улице Троицкой от улицы М.Гречко до улицы Свердлова до улицы Вишневой.

На мероприятие по содержанию дорог Крымского городского поселения Крымского района на 2021 год было предусмотрено финансирование за счет средств местного бюджета в объеме 21 164,5 тыс.рублей. Фактически были выполнены мероприятия на сумму 20 616,3 тысяч рублей.

В рамках данного мероприятия было проведено обустройство тротуаров по улице Крупской от улицы Синева до улицы Коммунистической, по улице Кочергина от улицы К.Либкнехта до улицы Темченко.

По итогам года на территории Крымского городского поселения выполнен ремонт улиц общей протяженностью 4 км. 290 метра.

Муниципальным казенным учреждением «Многофункциональный центр Крымского городского поселения Крымского района» в 2021 году выполнены работы по реконструкции и строительству тротуаров по улицам города, протяженностью 2 759 погонных метров:

 Кочергина, от ул. К.Либкнехта до ул. Темченко;

Слободская, от ул. Революционной до ул. М. Жукова;

Кузнечная от ул. Кирова до ул.Фадеева;

Крупской от ул. Синева до ул. Коммунистической;

Революционная от ул. Колхозной до ул. Слободской;

Троицкая от ул. Синева до ул. Свердлова.

Общая протяженность отремонтированных в 2021 году тротуаров составила 3 км. 859 м.

В 2021 году выполнены работы:

- планированию дорожного полотна протяженностью 43 545 погонных метров, в том числе проведена работа по нарезке профиля и отсыпке новых улиц протяженностью более 2 километров.

-проведен ямочный ремонт дорожного полотна: в щебеночном исполнении объемом 127 кв.м., в асфальтобетоном - объемом 2 642 кв.м., в том числе по улицам Советская, Луначарского, Коммунистическая, К.Либкнехта, Синева, Ленина, Октябрьская, Дивизионная, Надежды.

На приобретение дорожных знаков и указателей в программе было предусмотрено 1 000,0 тыс.рублей. Фактическое исполнение составило 856,8 тыс.рублей. На территории Крымского городского поселения Крымского района в 2021 году установлено, заменено, перенесено 157 дорожных знаков.

На работы по выполнению дорожной разметки в программе было предусмотрено 1 898,8 тыс.рублей. Фактическое исполнение составило 1 731,0 тыс.рублей. В результате этого мероприятия была обновлена горизонтальная дорожная разметка, объемом 16 000 кв.м.

На мероприятие по обслуживанию технических средств организации дорожного движения (содержание светофоров) в программе на 2021 год было предусмотрено финансирование 773,1 тыс.рублей. Фактическое исполнение составило 715,8 тыс.рублей.

Также программными мероприятиями было предусмотрено финансирование на оплату за электрическую энергию, потребляемую светофорами в объеме 488,6 тыс.рублей. Фактическое исполнение составило 308,7 тыс.рублей.

На территории Крымского городского поселения функционируют 27 светофорных объектов, включая 14 светофоров марки Т.7 с системой резервного питания, предназначенных для обозначения нерегулируемых пешеходных переходов и дополнительного привлечения внимания водителей транспортных средств.

Расхождение между плановыми и фактическими значениями объемов финансирования объясняется экономией денежных средств, т.е. оплата произведена по факту выполненных работ, а также падением стоимости работ в результате проведения аукционов.

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывалась в несколько этапов:

1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет

всех источников финансирования 2/2=1,0;

2) Степень достижения целевых индикаторов и показателей эффективности программы 7/6=0,86;

3)Степень соответствия запланированному уровню расходов всего 59 956,7/66 464,8= 0,90 в т.ч. за счет:

 - средств бюджета Крымского городского поселения Крымского района 21 796,6/22 390,2=0,97;

- средств краевого бюджета 38 160,1/44 074,6=0,87;

Для оценки эффективности реализации программы рассчитан уровень реализации муниципальной программы, который составил: (0,86\*0,5)+(1,0\*0,3)+(0,90\*0,2)=0,91

Таким образом, итоговый показатель рейтинга программы, рассчитанный на основе полученных оценок по комплексным критериям с учетом их весовых коэффициентов, равен 0,91. Эффективность реализации программы признается высокой.

2.17 Муниципальная программа

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства Крымского городского поселения Крымского района»

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Крымского городского поселения Крымского района» утверждена постановлением администрации Крымского городского поселения Крымского района от 08.09.2020 г. № 702 (в данную программу вносились изменения Пост. №1303 от 30.12.2021).

В рамках муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Крымского городского поселения Крымского района» действует три подпрограммы: «Развитие водоотведения Крымского городского поселения Крымского района», «Развитие ливнеотведения Крымского городского поселения Крымского района» и «Развитие водоснабжения Крымского городского поселения Крымского района».

Финансирование муниципальной программы направлено на выполнение мероприятий для создания условий стабильного экономического развития Крымского городского поселения Крымского района, создание безопасных и благоприятных условий проживания населения и повышения жизненного уровня за счет более полного и качественного обеспечения водоотведения и очистки бытовых стоков, обустройства ливнеотведения, а также обеспечения питьевой водой.

Общий объем финансирования муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Крымского городского поселения Крымского района» на 2021 год составил 40 880,2 тыс.рублей, фактическое исполнение программных мероприятий составляет 13 961,9 тыс.рублей или 34%.

В 2021 году на исполнение мероприятий подпрограммы «Развитие водоотведения Крымского городского поселения Крымского района», действующей в рамках муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Крымского городского поселения Крымского района» было предусмотрено финансирование в объеме 2 993,9 тыс. рублей, фактическое финансовое исполнение подпрограммы составило 623,5 тыс.руб. или 21% от предусмотренного программой финансирования.

В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Развитие водоотведения Крымского городского поселения Крымского района» на 2021 год были выполнены следующие мероприятия:

- замена и ремонт аварийного участка сети по ул.Степной, Переясловской, Д.Бедного и Восточной на сумму 218,5 тыс.рублей;

- приобретены электродвигатели для капитального ремонта на объекты насосной станции по ул. Таманская и ул. Лебединая на сумму 405,0 тыс.рублей.

На исполнение мероприятий подпрограммы «Развитие водоснабжения Крымского городского поселения Крымского района», действующей в рамках муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Крымского городского поселения Крымского района» было предусмотрено финансирование в объеме 21 548,10 тыс. рублей, фактическое финансовое исполнение подпрограммы составило 3 875,10 тыс.рублей или 18% от предусмотренного программой финансирования.

В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Развитие водоснабжения Крымского городского поселения Крымского района» на 2021 год были выполнены следующие мероприятия:

1. замена системы (ремонт) водопроводной сети общей протяженностью 1 965,0 м, в том числе:

-ул.Тихая, общей протяженностью 30 метров, ПНД 110 мм

-ул. Слободская, общей протяженностью 60 метров, ПНД 160 мм

-ул.Восточная 575 метров — замена трубы

-кладбище (Молдаванское шоссе), ремонт 60 метров;

-ул.Крупская 670 метров — замена трубы

-ул.Пионерская 300 метров — замена трубы

-ул.Черноморская 330 метров — замена трубы

-ул.Переясловская из ПНД труб диаметр 110, всего 30 метров

2) разработка проектно-сметной документации на присоединение к сети следующим улицам: Шевченко, Рабочая, Синева, Восточная, Крупской, Тупиковая на общую сумму 1 705,8 тыс.рублей.

3) частично выполнены работы по организации водозабора на х.Верхнеадагум (гидрогеологические работы на сумму 75,0тыс.рублей.

На исполнение мероприятий подпрограммы «Развитие ливнеотведения Крымского городского поселения Крымского района», действующей в рамках муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Крымского городского поселения Крымского района» было предусмотрено финансирование в объеме 16 338,2 тыс. рублей, фактическое финансовое исполнение подпрограммы составило 9 463,3 тыс.рублей или 58% от предусмотренного программой финансирования.

В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Развитие ливнеотведения Крымского городского поселения Крымского района» на 2021 год были выполнены следующие мероприятия:

- промывка трубопереездов ливневых ериков коллекторов по улицам г.Крымска таких как, ул.Батальонная, ул.Славянская, ул.Кубанская, ул.Д.Бедного, ул.Фадеева, ул.Коммунистическая, ул.Комарова, ул.Синева и др. около 4000м/п

- выполнены работы по обустройству линевого коллектора по ул.Новороссийской в г.Крымске с устройством ливнеприемных окон и промывка системы ливнеотведения по ул.Новроссйская от ул.Лагерной до ул.Заречной.

- выполнено устройство системы ливнеотведения по ул. Ставропольской протяженностью 24 м на сумму 228,9 тыс.рублей и ул. Краснофлотской протяженностью 100 м на сумму 93,0 тыс.рублей.

Для оценки эффективности реализации программы рассчитан уровень реализации муниципальной программы, который составил: (1,0\*0,5)+(0,88\*0,3)+(0,34\*0,2)=0,83

Оценка эффективности реализации муниципальной программы – 0,83, суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы равна 1,0, оценка использования финансовых ресурсов – 0,34 исходя из вышеперечисленного, эффективность реализации программы признается средней.

2.18 Муниципальная программа

«Развитие топливно-энергетического комплекса Крымского городского поселения Крымского района»

Муниципальная программа «Развитие топливно-энергетического комплекса Крымского городского поселения Крымского района» утверждена постановлением администрации Крымского городского поселения Крымского района от 08.09.2020 г. № 704 (в данную программу вносились изменения Пост. №1303 от 30.12.2021).

В рамках муниципальной программы «Развитие топливно-энергетического комплекса Крымского городского поселения Крымского района» действует три подпрограммы: «Газификация Крымского городского поселения Крымского района», «Модернизация систем электроснабжения Крымского городского поселения Крымского района» и «Теплоснабжение Крымского городского поселения Крымского района».

Общий объем финансирования муниципальной программы «Развитие топливно-энергетического комплекса Крымского городского поселения Крымского района» на 2021 год составил 23 403,6 тыс.рублей, фактическое исполнение программных мероприятий составляет 15 731,1 тыс.рублей или 67,0%.

В 2021 году на исполнение мероприятий подпрограммы «Газификация Крымского городского поселения Крымского района», действующей в рамках муниципальной программы «Развитие топливно-энергетического комплекса Крымского городского поселения Крымского района» было предусмотрено финансирование в объеме 4 576,5 тыс. рублей, фактическое финансовое исполнение подпрограммы составило 313,1 тыс.руб. или 0,07%.

В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Газификация Крымского городского поселения Крымского района» в 2021 год были исполнены мероприятия по техническому и аварийному обслуживанию сетей газораспределения. Фактически были исполнены мероприятия данной подпрограммы в объеме 313,1 тыс. руб., за счет средств бюджета Крымского городского поселения Крымского района.

В рамках запланированных мероприятий подпрограммы «Газификация Крымского городского поселения Крымского района» было предусмотрено мероприятие по проектированию газоснабжения среднего и низкого давления в микрорайоне «Надежда» с установкой ГРПШ-2шт. и микрорайоне «Курганная» с установкой ГРПШ-1шт. В соответствии с поручением Президента РФ от 31.05.2021 г. № 11р-907 г.Крымск вошел в план реализации программы догазификации газифицированных населенных пунктов Крымского района. Учитывая вышесказанное, исполнение данного мероприятия и расход бюджетных средств в 2021 году было не целесообразным.

В 2021 году на исполнение мероприятий подпрограммы «Модернизация систем электроснабжения Крымского городского поселения Крымского района» предусмотрено финансирование в объеме 16 126,7 тыс.руб., фактическое финансовое исполнение подпрограммы составило 15 418,0 тыс.руб. или 96,0%.

В рамках запланированных мероприятий подпрограммы «Модернизация систем электроснабжения Крымского городского поселения Крымского района» были выполнены работы по модернизации и реконструкции систем электроснабжения, по следующим улицам: Революционная, Маяковского, Комарова, Крымская, Троицкая, Победы, Чехова, Волкова, Казачья, Чапаева, Алмазная, Грушовая, Железнодорожная,Осенняя, Офицерская, Цветочная, Тупиковая, Слободская, Фадеева, Яркая и Красной Розы.

В 2021 году введено и построено 6,8 км сетей электроснабжения и заменено 4 трансформаторных подстанций. Запланированные целевые индикаторы (показатели) были выполнены в полном объеме

В рамках подпрограммы были исполнены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, что полностью соответствует целям и задачам программы.

В 2021 году на исполнение мероприятий подпрограммы «Теплоснабжение Крымского городского поселения Крымского района» предусмотрено финансирование в объеме 2 700,4 тыс.рублей. В рамках данной подпрограммы предусматривалось мероприятие по замене узлов учета расхода газа на объектах теплоснабжения в г.Крымске, которое не было исполнено по причине не исполнения бюджетного обязательства со стороны поставщика (договор был заключен, а счетчики не были поставлены).

Все основные мероприятия муниципальной программы «Развитие топливно-энергетического комплекса Крымского городского поселения Крымского района» выполнены. Целевые показатели достигли уровня 100%.

Для оценки эффективности реализации программы рассчитан уровень реализации муниципальной программы, который составил: (0,67\*0,5)+(0,67\*0,2)+(0,60\*0,3)=0,65

Оценка эффективности реализации муниципальной программы – 0,65, исходя из вышеперечисленного, эффективность реализации программы признается неудовлетворительной (низкой).

1. **Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальных программ за 2021 год**

Сведения о степени достижения запланированных значений целевых индикаторов муниципальных программ в 2021 году отражены в приложении № 2 к сводному докладу.

1. **Сведения об исполнении расходных обязательств, Крымского городского поселения Крымского района, в рамках реализации муниципальных программ**

Сведения об исполнении расходных обязательств, Крымского городского поселения Крымского района, в том числе, софинансирование которых осуществлялось из краевого бюджета в рамках реализации муниципальных программ, отражены в приложении № 3 к сводному докладу.

1. **Предложения об изменении форм и методов управления реализацией муниципальной программой.**

Координаторам муниципальных программ:

- повысить уровень контроля над выполнением мероприятий муниципальных программ;

- продолжить работу по совершенствованию системы показателей муниципальных программ в целях установления показателей, максимально полно характеризующих достижение целей и решение задач муниципальных программ, а также по совершенствованию системы целевых показателей подпрограмм и мероприятий;

- проводить мониторинг и осуществлять контроль за ходом реализации муниципальных программ, в том числе за своевременным внесением изменений в муниципальные программы, особенно по объемам финансирования.

Заместитель главы Крымского городского

поселения Крымского района М.А. Забарина

Исп. Коротченко И.Н.